## 一覧表
大和高田市土木工事提出書類様式集
|  |  | 項目 | 注記 | 確認事項 | 課内チェック | 検査チェック
| 1 |  | 設計図書 | 図面・仕様書・質問回答書・数量総括表
| 2 |  | 請負代金内訳書 |  | 様式１
| 3 |  | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 500万円以下は不要
契 | 4 |  | 建退共掛金収納書 | 掛金収納 | 様式2
約 |  |  |  | 証紙配布先一覧（あれば）
時
| 5 |  | 着手通知書 |  | 様式3
| 6 |  | 現場代理人及び主任技術者届 | ・配置者の資格の書類 | 様式4
・配置者の直接的かつ恒常的な雇用関係を明らかにする書類
| 7 |  | 火災保険等証書の写し | ・契約書第57条 ・火災保険、建設工事保険その他の保険 | 様式5
| 8◎ | 8 | 施工計画書（表紙） | 工事概要、工程表、現場組織表 主要機械使用計画、主要資材搬入計画、 施工方法、施工管理計画、緊急時の体制 交通管理、安全管理、仮設備計画 環境対策、休日及び就業時間 等 | 様式6
施
工 | 9◎ | 9-1 | 施工体制台帳 | 下請契約がなしでも必要 | 様式7
前 |  | 9-2 | 作業員名簿 |  | 様式7-1
|  | 9-3 | 施工体系図 | 公共工事では、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げる | 様式8
|  | 9-4 | 下請契約 注文関係 | 発注者との請負契約書・下請負契約書
| 10 |  | 再生資源利用計画書 |  | 様式9-1
|  |  | 再生資源利用促進計画書 |  | 様式9-2
途中 | 11 |  | 工事材料品質規格事前確認書 | 配合計画書・ミルシート・材料証明書等 | 様式10
| 12 |  | 材料確認 | 納入伝票 | 様式11
| 13 |  | 段階確認書 |  | 監督要領（段階確認について）別紙-1
| 14 |  | 指示・協議等打合せ簿 |  | 大和高田市建設工事監督要領第5条（様式第3号）
| 15 |  | 再生資源利用実施書 |  | 様式9-1
|  |  | 再生資源利用促進実施書 |  | 様式9-2
| 16 |  | 発生土処分証明
| 17 |  | 産業廃棄物処理伝票等 | 表紙に集計表 | D票・E票のコピーを提出 （特別管理産業廃棄物（アスベスト等）以外は原本提示でも可）
計量伝票のコピーを提出
建設廃棄物処理委託契約書及び収集運搬・処分業者の許可書の写し
施
工 | 18 |  | 工事写真
後 | 19 |  | 工事日報 |  | 参考様式
| 20 |  | 納入伝票 | 材料等
| 21 |  | ガードマン伝票 | 表紙に集計表
| 22 |  | 出来形管理図表 | 出来形図・出来形成果表等 | 奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部土木工事施工管理基準による
| 23 |  | 品質管理試験 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(圧縮強度、スランプ等) ｱｽﾌｧﾙﾄ(現場密度等) など
| 24 |  | 六価クロム溶出試験 | セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用、改良土の再利用のとき
検査時 | 25 |  | 完成通知書 |  | 様式12
検査後 | 26 |  | 工事引渡書 | 契約書第32条 | 様式13
必要時 | 27 |  | 一部完成通知書 |  | 様式14
| 28 |  | 部分引渡書 |  | 様式15
| 29 |  | 前払金請求書 |  | 参考様式
| 30 |  | 中間前払金認定請求書 |  | 参考様式
| 31 |  | 中間前払金請求書 |  | 参考様式
| 32 |  | 部分払金請求書 |  | 参考様式
◎マーク：緊急を要する工事は、監督職員の承諾を受けて提出を遅らせることができる。

## ２.見積根拠資料
様式１ | [7 empty] | （契約書第3条）
請 負 代 金 内 訳 書
1 | 工事名 |  | 0
2 | 工事場所 |  | 大和高田市 |  | 0 |  | 地内
3 | 契約年月日･番号 |  | 令和 年 月 日 ・ 高契第 号
4 | 工期 |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
住 所
受注者
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
Note on D9: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される
Note on F12: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される
Note on I44: 契約書と同じゴム印、社印又は代表者印を使用すること

## ４.建退共掛金報告
様式2
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
|  |  |  | 受注者 | （住所）
[5 empty] | （氏名） |  |  | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告書
□ | 下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 | 0 |  |  | 工事場所 | 大和高田市 地内 | 0 | 地内
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
「掛金納付の考え方」の算出方法の参考額より「共済証紙購入額」が少ない場合及び、
掛金収納書の貼付がない場合の理由（番号に〇ををつけ、必要事項を記入すること）
１．建退共事業本部が定めた「掛金納付の考え方」の算出方法以外で共済証紙の
購入額を決定しました。
（説明）
２．自社内及び下請業者に他の退職金制度があり、建退共対象の労働者を雇用
しないときは共済証紙を購入しませんので当該退職金制度が分かる書類を
添付いたします。
なお、当該工事施工中において建退共対象の労働者を雇用する場合は、
速やかに共済証紙を購入し、掛金収納書を提出します。
Note on C18: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される
Note on H18: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される

## ５. 着手、25.完成通知及び請求書
様式3
着手通知書
| 工事名 |  |  |  |  | 0
| 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事場所 |  |  |  |  | 大和高田市 |  |  | 0 |  |  |  | 地内
| 請負代金額 |  |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円
| 工期 |  |  |  |  | 自 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 至 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 上記工事は |  |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | に着手しましたので通知いたします。
|  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [8 empty] | 殿
様式12
完成通知書
| 工事名 |  |  |  |  | 0
| 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事場所 |  |  |  |  | 大和高田市 |  |  | 0 |  |  |  | 地内
| 請負代金額 |  |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円
| 工期 |  |  |  |  | 自 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 至 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 上記工事は |  |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | に完成しましたので通知いたします。
|  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [8 empty] | 殿
【参考様式】
請 求 書
|  |  | 一金 |  |  |  | ￥ | [6 empty] | 円 也
|  | 但し、 |  |  | （ | 0 | [8 empty] | ）
上記工事が完成しましたので、請負代金を請求いたします。
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [8 empty] | 殿
Note on G10: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される
Note on G57: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される
Note on G110: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される
Note on J17: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される
Note on J64: ６．現場代理人届及び主任技術者等届の工事名を記入すれば反映される
Note on N38: 契約書と同じゴム印、社印又は代表者印を使用すること
Note on N85: 契約書と同じゴム印、社印又は代表社印を使用すること
Note on N125: 契約書と同じゴム印、社印又は代表社印を使用すること

## 5．着手.完成通知及び請求書（記載例）
様式3
着手通知書
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○工事
| 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事場所 |  |  |  |  | 大和高田市 |  |  | 大字大中 |  |  |  | 地内
| 請負代金額 |  |  |  |  | 金 | 10000000 |  |  |  |  | 円
| 工期 |  |  |  |  | 自 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 至 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 上記工事は |  |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | に着手しましたので通知いたします。
|  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [8 empty] | 殿
様式12
完成通知書
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○工事
| 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事場所 |  |  |  |  | 大和高田市 |  |  | 大字大中 |  |  |  | 地内
| 請負代金額 |  |  |  |  | 金 | 10000000 |  |  |  |  | 円
| 工期 |  |  |  |  | 自 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 至 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 上記工事は |  |  | 令和 |  | 0 | 年 |  | 月 |  | 日 | に完成しましたので通知いたします。
|  | 令和 |  | 0 | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [8 empty] | 殿
【参考様式】
請 求 書
|  |  | 一金 |  |  |  | ￥ | 10000000 | [5 empty] | 円 也
|  | 但し、 |  |  | （ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [8 empty] | ）
上記工事が完成しましたので、請負代金を請求いたします。
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [8 empty] | 殿
契約書記載通りに記入すること
契約書と同じゴム印、代表者印を使用すること
契約書記載通りに記入すること
契約書と同じゴム印、代表者印を使用すること
※着手後、金額・工期の変更が生じた場合は変更後の請負金額・工期を記入すること
契約書記載通りの工事名を記入すること
請負代金額を記入すること。
※着手後、金額変更が生じた場合は変更後の請負代金額を記入すること。
また、前払い、部分払いをした場合は請負代金額（変更時は変更後の金額）から差し引いた金額を記入すること
契約書と同じゴム印、代表者印を使用すること
日は監督職員に確認すること
※二重下線部分は契約着手日とすること
※二重下線部分は監督職員による事前検査が
合格した日とし、監督職員に確認すること。

## 6.現場代理人及び主任技術者届
様式４ |  |  |  | （契約書第10条）
現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)届
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
住 所
受注者
氏 名 印
次のとおり選任(変更)しましたので、通知致します。
工 事 名
工事場所
| 契約年月日･番号 |  | 令和 年 月 日 ・ 高契第 号
| 技術者等 |  | 氏名 | 技術者の資格等
| 現場代理人 |  |  |  | 建設業法第７条第２号
| □ | 主任技術者 |  | 建設業法第７条第２号 | イ．3年(高専・大学)･5年(高校)以上の実務経験
|  |  |  | イ ・ ロ ・ ハ | を有し、法令で定める学科を修めた者
| □ | 監理技術者 |  | 建設業法第15条第２号 | ロ．10年以上実務の経験を有する者
|  |  |  | イ ・ ロ ・ ハ | ハ．大臣が同等以上の知識及び技術または技能
| □ | 監理技術者補佐 |  | 建設業法施行令第28条 | を有するものと認定した者
|  |  |  | 第 １ 号 | 建設業法第15条第２号
| 専門技術者 |  |  | 建設業法第７条第２号 | イ．１級国家資格者
|  |  |  | イ ・ ロ ・ ハ | ロ．主任技術者の要件に該当し、一定条件の
|  |  |  | 備考：該当する項目に○をつけること。 | 指導監督的な実務経験者
| （添付書類） |  |  |  | ハ．大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の
| 現場代理人については、(１)の書類を、主任(監理)技術者等については、(１)及び(２)の書類 |  |  |  | 能力を有するものと認定した者
| (１)所属会社と３ヶ月以上の雇用関係を明らかにする下記のいずれかの書類の写し |  |  |  | 建設業法施行令第28条
|  | ア）監理技術者資格者証（表・裏） |  |  | 1号.主任技術者の要件に該当し、1級技士補の資格
|  | イ）事業所名が記載されている健康保険被保険者証 |  |  | 又は監理技術者の資格がある者
| （ | ウ）雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 |  |  | 2号.大臣が同等以上の能力を有するものと
| (２)経歴書又は資格証明書の写し |  |  |  | 認定した者
注） 配置技術者の途中交代は、死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合のほか、市が
認める理由のほかは、原則認められません。
【記載例】
経 歴 書
| 氏 名 |  | ○○○ ○○
| 現 住 所 |  | ○○市○○町○○番○○号
| 資 格 |  | 昭和○年○月 １級土木施工管理技士 登録番号○○○号
昭和○年○月 技術士 登録部門 〇〇 登録番号○○○号
| 最 終 学 歴 |  | 昭和○年○月 ○○大学○○学部○○科卒
| 職 歴 |  | 昭和○年○月 ○○○株式会社入社
| 業 務 歴 |  | 昭和○年○月～昭和〇年〇月 ○○○土木工事 現場代理人（民間）
昭和○年○月～昭和〇年〇月 ○○○土木工事 主任技術者（官庁）
昭和○年○月～昭和〇年〇月 ○○○河川整備工事 監理技術者（官庁）
昭和○年○月～昭和〇年〇月 ○○○砂防堰堤工事 現場代理人（官庁）
平成○年○月～平成○年○月 ○○○道路新設工事 現場代理人（官庁）
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
本人氏名 ○○○ ○○ 印
経 歴 書
氏 名
現 住 所
資 格
最 終 学 歴
職 歴
業 務 歴
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
本人氏名 印
Note on D17: ここを入力すると、後ろのシートの工事名に反映される
Note on D33: ｱ～ウの書類を添付できない場合、健康保険や雇用保険に加入できない正当な理由を記載した申立書（任意様式）に次のいずれかの書類の写しを添付。 ①住民税の特別徴収税額通知書及び賃金台帳（３ヶ月以上） ②所得税源泉徴収簿（３ヶ月以上） ③技術職員名簿（県の収受印のあるもの）及び直近の所得税の確定申告書（受付印のあるもの） ※事業主が現場代理人又は主任（監理）技術者の場合は、建設業許可の写しを添付すること
Note on E10: 契約書と同じ住所、氏名、社印又は代表者印を使用すること
Note on E73: 主任(監理)技術者となる者の氏名・押印
主任技術者の資格要件がイ・ロの場合以下のことが分かるように記載すること
イの場合・・・合計で３年(高専・大学)･５年(高校)以上の実務経験
ロの場合・・・合計で１０年以上の実務経験

## 7.火災保険等
様式5 |  |  |  |  | （契約書第57条）
令和 年 月 日
大和高田市長 | 殿
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
火災保険等証書写し
標記について、別紙火災保険等（写）を添えて報告致します。
記
工 事 名 | 0
工 期 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日

## 8.施工計画
様式6
目 次
令和 年 月 日
総 則
大和高田市 監督職員 殿
[8 empty] | １． |  | 工事概要
[8 empty] | ２． |  | 工程表
社名等
|  |  |  | 受注者 |  |  |  | ３． |  | 現場組織表
現場代理人
[5 empty] | 氏 名 |  | 印 | ４． |  | 主要機械使用計画書
[8 empty] | ５． |  | 主要資材搬入計画
[8 empty] | ６． |  | 施工方法
施 工 計 画 書 | [7 empty] | ７． |  | 施工管理計画
[8 empty] | ８． |  | 緊急時の体制
[8 empty] | ９． |  | 交通管理
[8 empty] | １０． |  | 安全管理
[8 empty] | １１． |  | 仮設備計画
1 | 契約番号 | 高契第 号（令和 年 月 日）
[8 empty] | １２． |  | 環境対策
2 | 工事名 | 0 | [5 empty] | １３． |  | 休日及び就業時間
|  |  | 受理日 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 監督職員 責任者 | 主任 監督職員 | 一般 監督職員
作成内容については、工事内容により、適宜加除するなど、当該工事の事情等を考慮した内容とし、不必要な項目は記載しないこと。

## 9-1.施工体制台帳
様式７ | [15 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無

## 9-1.施工体制台帳（作業員名簿）
様式７-１ | [8 empty] | 作 業 員 名 簿
[9 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID |  | #REF! |  |  |  |  | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [13 empty] | 提出日 年 月 日
[11 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [7 empty] | 年金保険
[6 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [7 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [12 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 |  | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 |  | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [12 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
Note on B13: 作業員が建設キャリアアップシステムに登録している場合は記載
Note on D3: 〇〇〇新築工事 〇〇〇道路改良工事 等、契約書の工事名を記載 現場IDは、事業者が建設キャリアアップシステムに登録している場合は、記載
Note on D4: 元請の現場代理人名
Note on F15: 型枠大工 オペレーター 電気工事工 圧接 とび工 等 実際に行う作業がわかるように記載
Note on I15: 下記の（注）１参照
Note on M2: 名簿作成日を記載 ※提出日と同日でもOK
Note on M15: ・健康保険組合 ・協会けんぽ ・建設国保 ・国民健康保険 ・適用除外 のいずれかを記載
Note on M17: ・厚生年金（会社として社会保険に加入している場合） ・国民年金（一人親方など個人で国民保険に加入している場合） ・受給者（６５歳以上など既に年金を受け取っている場合） のいずれかを記載
Note on M19: ・雇用保険（通常の作業員の場合） ・日雇保険（日雇労働被保険者の場合） ・適用除外（事業主やその親族、一人親方） のいずれかを記載
Note on N19: 保険番号の下４桁を記載
Note on O15: 加入の有無を記載
Note on O18: 加入の有無を記載
Note on P6: 一次会社の社名を記載 事業者IDは、一次会社が建設キャリアアップシステムに登録している場合は記載
Note on P15: 雇入→全ての作業員は、雇入れ時に教育を受けているはずなので、記載 職長→職長教育を受けていれば記載 特別教育→玉掛、フルハーネス、フォークリフト等、受講した特別教育を記載 ※「特別教育」とは、法令に沿ったカリキュラムで各企業が実施する講習 記載例 雇入 玉掛 フルハーネス 等
Note on Q15: 「技能講習」とは、各都道府県の労働局に登録されている教育機関が実施し、技能講習を修了した者に修了証を発行するもの 記入例 ガス溶接 型枠支保工の組立て等作業主任者 足場の組み立て等作業主任者 等
Note on V4: 提出日を記載 ※作成日と同日でもOK
Note on V15: 免許とは試験を受けて合格したものを指す。そのため、特別講習や技能講習のようなセミナー受講形式は含みません 記入例 一級土木施工管理技士 一級建築施工管理技士 一級電気工事施工技士 等
Note on W2: 元請現場代理人が確認後に署名
Note on W6: 作成者が一次の場合は不要 二次以降は、何次請負かと、会社名を記載 事業者IDは、二次以降の請負会社が建設キャリアアップシステムに登録している場合は、記載
Note on W9: 新規入場者教育を実施した日付を記載 ※名簿作成時点では不明な場合が多いため、ブランクで元請へ提出し、後日元請が手書きで追記OK
Note on W12: 入場年月日と同日になるはずなので、上記日付を記載
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 9-2.施工体系図
様式８
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 監督要領 指示協議等
様式第３号（第５条関係）
指示・協議等打合せ簿
発議者 |  |  | □発注者 □受注者 |  |  | 発議年月日 | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □その他
工事名
（内 容）
添付図 枚
処理内容・回答欄
処 理・回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。
□その他（ ）
年 月 日
| 受 注 者 | 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
□その他（ ）
年 月 日
課
|  | 監督職員 の責任者 |  | 主任 監督職員 | 一般 監督職員 | 監理者 | 現場代理人 | 主任(監理) 技術者

## 10.再生資源利用計画書・促進計画書、15.実施書
様式9-1 | [6 empty] | 再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－
表面
1.工事概要 | [36 empty] | 発注担当者チェック欄 | [10 empty] | 請 負 会 社 名
[80 empty] | 加盟団体名コード＊2 | [6 empty] | 記入年月日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
発 注 機 関 名 | [36 empty] | 担当者 | [10 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [15 empty] | 大臣 | [13 empty] | 号
[27 empty] | 発注機関コード＊1 | [36 empty] | 知事 | [22 empty] | 工事責任者
[37 empty] | TEL | [10 empty] | 会 社 所 在 地 | [26 empty] | TEL FAX
調査票記入者
工 事 名 | [6 empty] | 0 | [36 empty] | 請負金額 |  |  |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [7 empty] | 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の処理費用
[43 empty] | 工事種別コード*3 |  |  |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[56 empty] | 0,000 | [6 empty] | 千 | 百 | 十 | [16 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[59 empty] | 円 | （税込み） |  | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [13 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [8 empty] | 地上 |  |  | 階
工事施工場所 | [14 empty] | 都 |  | 道 | [7 empty] | 市 |  | 区 | [16 empty] | 工 期 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日から | [6 empty] | 0,000 | [9 empty] | 建 築 面 積 | [11 empty] | ㎡
[39 empty] | 住所コード*4 | [30 empty] | 円 |  | （税込み） | [24 empty] | 地下 |  |  | 階
[15 empty] | 府 |  | 県 | [7 empty] | 町 |  | 村 | [20 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日まで |  | 再資源化等が完了した年月日 | [14 empty] | 延 床 面 積 | [11 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [31 empty] | 施工条件の内容 | [30 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 構 造 | [5 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [5 empty] | 3.鉄骨造
[32 empty] | （再生資源の利 | [44 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 | [5 empty] | 6.その他
[32 empty] | 用に関する特記 | [30 empty] | 建築・解体工事のみ | [13 empty] | 使 途 | [5 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [7 empty] | 3.事務所
[32 empty] | 事項等） | [30 empty] | 右欄に記入してください | [13 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [7 empty] | 6.倉庫
[83 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [7 empty] | 9.その他
2.建設資材利用計画 | [20 empty] | 注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 | [31 empty] | ※住所情報は、国の政策立案等において活用させていただきますので、 番地までご記載願います。 | [23 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む） | [29 empty] | 左記のうち、再生資材の利用状況 | [14 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [51 empty] | 再生資源
分 類 |  |  |  |  | 小 分 類 |  |  |  | 規 格 | [6 empty] | 主な利用用途 | [5 empty] | 利 用 量（A) | [7 empty] | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [15 empty] | 供給元 |  |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所※ | [26 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [9 empty] | 利用率
[46 empty] | 種類 |  |  |  | 内容 | [27 empty] | 住所コード
[5 empty] | コード＊5 | [10 empty] | コード*6 | [29 empty] | コード*7 |  |  |  | コード*8 | [27 empty] | *4 |  |  | コード*9 | [11 empty] | （注1） |  |  |  | B/A×100
特定建設資材 |  | コンクリート | [25 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[28 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [25 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[28 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[10 empty] | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | 木 材 | [25 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[28 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | アスファルト | [25 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | 混合物 | [25 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
その他の建設資材 |  | 土 砂 | [25 empty] | 締めｍ3 | [64 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
[28 empty] | 締めｍ3 | [64 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [23 empty] | 締めｍ3 | [64 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
|  | 砕 石 | [25 empty] | ｍ3 | [64 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
[28 empty] | ｍ3 | [64 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [23 empty] | ｍ3 | [64 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
|  | 塩化ビニル管 | [25 empty] | ｋｇ | [64 empty] | ｋｇ | [7 empty] | ％
|  |  | ・継手 | [24 empty] | ｋｇ | [64 empty] | ｋｇ | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [23 empty] | ｋｇ | [64 empty] | ｋｇ | [7 empty] | ％
|  | 石膏ボード | [25 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[28 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | その他の | [25 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | 建設資材 | [25 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
コード*5 | [26 empty] | コード*6 | [12 empty] | コード*7 | [12 empty] | コード*8 | [7 empty] | コード*9
コンクリートについて | [26 empty] | アスファルト混合物について | [12 empty] | 再生資材の供給元について | [10 empty] | 施工条件について | [9 empty] | コンクリートについて
| 1.生コン（新材骨材） | [10 empty] | 2.再生生コン（Co再生骨材H） | [15 empty] | 1.表層 |  |  |  |  | 2.基層 | [7 empty] | 1.現場内利用 | [10 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [9 empty] | 1.生コン（新材骨材） | [11 empty] | 2.再生生コン（Co再生骨材H）
| 3.再生生コン（Co再生骨材M） | [10 empty] | 4.再生生コン（Co再生骨材L） | [15 empty] | 3.上層路盤 |  |  |  |  | 4.歩道 | [7 empty] | 2.他の工事現場（内陸） | [10 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [9 empty] | 3.再生生コン（Co再生骨材M） | [11 empty] | 4.再生生コン（Co再生骨材L） | [12 empty] | 注1:再生資材利用量について
| 5.再生生コン（その他のCo再生骨材） | [26 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [12 empty] | 3.他の工事現場（海面） | [20 empty] | 5.再生生コン（その他のCo再生骨材）
| 6.再生生コン（Co再生骨材以外の再生材） | [25 empty] | 土砂について | [13 empty] | 4.再資源化施設 | [20 empty] | 6.再生生コン（Co再生骨材以外の再生材） | [25 empty] | アスファルト混合物等で、利用した
| 7.無筋コンクリート二次製品 | [10 empty] | 8.その他 | [15 empty] | 1.道路路体 |  |  |  | 2.路床 |  |  |  | 3.河川築堤 | [5 empty] | (土砂再資源化施設含む) | [19 empty] | 7.無筋コンクリート二次製品 | [11 empty] | 8.その他 | [13 empty] | 再生材（製品）の中に、新材が混入し
コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [27 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [12 empty] | 5.ストックヤード | [19 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [26 empty] | ている場合であっても、新材混入分を
| 1.有筋コンクリート二次製品 | [9 empty] | 2.その他 | [16 empty] | 5.宅地造成用 | [7 empty] | 6.水面埋立用 |  |  |  |  | 6.その他 | [20 empty] | 1.有筋コンクリート二次製品 | [10 empty] | 2.その他 | [14 empty] | 含んだ再生資材（製品）の利用量を
木材について | [27 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [32 empty] | 木材について | [26 empty] | 記入してください。
| 1.木材（ボード類を除く） | [8 empty] | 2.木質ボード | [17 empty] | 8.その他（具体的に記入） | [33 empty] | 1.木材（ボード類を除く） | [9 empty] | 2.木質ボード
アスファルト混合物について | [26 empty] | 砕石について | [33 empty] | アスファルト混合物について
| 1.粗粒度アスコン | [12 empty] | 2.密粒度アスコン | [13 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [33 empty] | 1.粗粒度アスコン | [13 empty] | 2.密粒度アスコン
| 3.細粒度アスコン | [12 empty] | 4.開粒度アスコン | [13 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [33 empty] | 3.細粒度アスコン | [13 empty] | 4.開粒度アスコン | [10 empty] | 裏面にもご記入ください
| 5.改質アスコン | [12 empty] | 6.アスファルトモルタル | [13 empty] | 3.構造物の裏込材、基礎材 | [33 empty] | 5.改質アスコン | [13 empty] | 6.アスファルトモルタル
| 7.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [12 empty] | 8.その他 | [13 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [33 empty] | 7.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [13 empty] | 8.その他
土砂について | [26 empty] | 塩化ビニル管・継手について | [33 empty] | 土砂について
| 1.第一種建設発生土 | [7 empty] | 2.第二種建設発生土 | [8 empty] | 3.第三種建設発生土 | [9 empty] | 1.水道（配水）用 |  |  |  |  | 2.下水道用 |  |  |  |  | 3.ｹｰﾌﾞﾙ用 | [23 empty] | 1.第一種建設発生土 | [8 empty] | 2.第二種建設発生土 | [8 empty] | 3.第三種建設発生土
| 4.第四種建設発生土 | [7 empty] | 5.浚渫土 | [18 empty] | 4.農業用 |  |  |  |  | 5.設備用 |  |  |  |  | 6.その他 | [23 empty] | 4.第四種建設発生土 | [8 empty] | 5.浚渫土
| 6.土質改良土（土質改良プラントからの購入土） | [16 empty] | 7.建設汚泥処理土 | [8 empty] | 石膏ボードについて | [34 empty] | 6.土質改良土（土質改良プラントからの購入土） | [17 empty] | 7.建設汚泥処理土
| 8.再生コンクリート砂 | [7 empty] | 9.山砂、山土などの新材（購入土、採取土） | [18 empty] | 1.壁 |  | 2.天井 |  |  |  |  | 3.その他 | [26 empty] | 8.再生コンクリート砂 | [8 empty] | 9.山砂、山土などの新材（購入土、採取土）
砕石について | [26 empty] | その他の建設資材について | [33 empty] | 砕石について
| 1.クラッシャーラン | [8 empty] | 2.粒度調整砕石 | [6 empty] | 3.鉱さい |  |  |  | 4.単粒度砕石 | [6 empty] | （利用用途を具体的に記入） | [33 empty] | 1.クラッシャーラン | [9 empty] | 2.粒度調整砕石 | [6 empty] | 3.鉱さい |  | 4.単粒度砕石
| 5.ぐり石、割ぐり石、自然石 | [8 empty] | 6.その他 | [51 empty] | 5.ぐり石、割ぐり石、自然石 | [9 empty] | 6.その他
塩化ビニル管・継手について | [60 empty] | 塩化ビニル管・継手について
| 1.硬質塩化ビニル管 | [8 empty] | 2.その他 | [51 empty] | 1.硬質塩化ビニル管 | [9 empty] | 2.その他
石膏ボードについて | [60 empty] | 石膏ボードについて
| 1.石膏ボード | [6 empty] | 2.シージング石膏ボード | [9 empty] | 3.強化石膏ボード | [43 empty] | 1.石膏ボード | [7 empty] | 2.シージング石膏ボード | [9 empty] | 3.強化石膏ボード
| 4.化粧石膏ボード | [6 empty] | 5.石膏ラスボード | [9 empty] | 6.その他 | [43 empty] | 4.化粧石膏ボード | [7 empty] | 5.石膏ラスボード | [9 empty] | 6.その他
その他の建設資材について | [60 empty] | その他の建設資材について
| （利用量の多い上位２品目を具体的に記入してください） | [60 empty] | （利用量の多い上位２品目を具体的に記入してください）
様式9-2 | [6 empty] | 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－
[58 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [30 empty] | 裏面
1.工事概要 | [7 empty] | 表面（様式１）に必ずご記入ください | [49 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成してください。
2.建設副産物搬出計画 | [46 empty] | ※住所情報は、国の政策立案等において活用させていただきます。
ので、番地までご記載願います。
建 設 副 産 物 | [5 empty] | ①発生量 | [5 empty] | 現場内利用・減量 | [17 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [60 empty] | 再生資源利用
の 種 類 | [11 empty] | 現 場 内 利 用 | [11 empty] | 減 量 化
[30 empty] | 搬 出 先 名 称 | [14 empty] | 施工条件の内容 |  |  |  |  | 搬出先場所住所※ | [18 empty] | 搬出先 |  |  | ④現場外搬出量 | [13 empty] | ⑤再生資源利用促進量 |  |  |  |  | 促 進 率
|  | 場外搬出時 |  |  |  | （掘削等） | [5 empty] | 用途 |  |  | ②利用量 | [8 empty] | 減量法 |  |  | ③減量化量 | [14 empty] | 区分 | [17 empty] | 住所コード |  |  | 運搬距離 | [5 empty] | の種類 | [11 empty] | うち現場内
|  | の性状 |  |  |  | =②+③+④ | [5 empty] | ｺｰﾄﾞ | [7 empty] | うち現場内 |  |  |  | ｺｰﾄﾞ | [6 empty] | 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に | [10 empty] | どちらかに○を | [26 empty] | ｺｰﾄﾞ | [11 empty] | 改良分 | [9 empty] | ②+③+⑤ |  |  | （％）
[12 empty] | *10 | [7 empty] | 改良分 |  |  |  | *11 | [6 empty] | わたる時は、用紙を換えてください | [10 empty] | 付けて下さい |  |  | ｺｰﾄﾞ＊12 | [14 empty] | *4 |  |  | 千 | 百 | 十 | 一 |  |  | *13 | [16 empty] | （注２） | [5 empty] | ①
特定建設 資材廃棄物 |  | コンクリート塊 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [5 empty] | トン
[11 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
|  | ※１ 建設発生木材A | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | アスファルト・ コンクリート塊 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [5 empty] | トン
[11 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 |  | その他がれき類 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | ※２ 建設発生木材B | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 建 設 汚 泥 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [5 empty] | トン
[11 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | トン | [5 empty] | トン | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
|  | 金属くず | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 廃塩化ビニル管・継手 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く） | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 廃石膏ボード | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 紙くず | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | ※３ 混合状態の廃棄物 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | その他の分別された廃棄物 （ ） | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | その他の分別された廃棄物 （ ） | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン
[11 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 第 一 種 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
|  | 建設発生土 | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
建 |  | 第 二 種 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
設 |  | 建設発生土 | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
|  | 第 三 種 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
発 |  | 建設発生土 | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
生 |  | 第 四 種 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
土 |  | 建設発生土 | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
|  | ※４ 浚 渫 土 | [27 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
[11 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [11 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
合 計
[11 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [55 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
[7 empty] | コード*10 | [13 empty] | コード*11 | [10 empty] | コード*12 | [13 empty] | コード*13
[8 empty] | 1.路盤材 |  |  |  |  | 2.裏込材 | [8 empty] | 1.焼却 |  |  |  | 2.脱水 | [5 empty] | 施工条件について | [13 empty] | 建 設 廃 棄 物 の 場 合 | [19 empty] | 建 設 発 生 土 の 場 合 | [20 empty] | 注2:再生資源利用促進量について
[8 empty] | 3.埋戻し材 | [13 empty] | 3.天日乾燥 | [10 empty] | 1.Ａ指定処分
[8 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [13 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [11 empty] | （発注時に指定されたもの） | [12 empty] | 1.売却 | [19 empty] | 1.売却 | [20 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[33 empty] | 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） | [13 empty] | 2.他の工事現場 | [19 empty] | 2.他の工事現場（内陸） | [20 empty] | （コード*13）が1.～6.の合計
[34 empty] | (発注時には指定されていないが、 | [12 empty] | 3.広域認定制度による処理 | [19 empty] | 3.他の工事現場（海面）ただし、廃棄物最終処分場を除く
[34 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの) | [12 empty] | 4.中間処理施設合材プラント | [19 empty] | 4.土質改良プラント(再生利用先工事が決定）
[33 empty] | 3.自由処分 | [13 empty] | 5.再資源化施設（合材プラント以外の再生資源化施設） | [19 empty] | 5.土質改良プラント(再生利用先工事が未決定）
[47 empty] | 6.中間処理施設（サーマルリサイクル） | [19 empty] | 6.ストックヤード（再利用先工事が決定）
[47 empty] | 7.中間処理施設（単純焼却） | [19 empty] | 7.ストックヤード（再利用先工事が未決定）
※１ 柱、ボードなどの木材資材が廃棄物となったもの | [46 empty] | 8.廃棄物最終処分場（海面処分場） | [19 empty] | 8.工事予定地
※２ 立木、除根材などが廃棄物となったもの | [46 empty] | 9.廃棄物最終処分場（内陸処分場） | [19 empty] | 9.採石場・砂利採取跡地等復旧事業
※３ 建設混合廃棄物 | [46 empty] | 10.その他の処分 | [19 empty] | 10.廃棄物最終処分場（覆土としての受入）
※４ 建設汚泥を除く | [66 empty] | 11.廃棄物最終処分場（覆土以外の受入）
12.建設発生土受入地（公共事業の土捨場）
13.建設発生土受入地（農地受入）
14.建設発生土受入地（民間土捨場・残土処分場）
場外搬出量の多い上位２品目を具体的に記入してください
裏面の建設廃棄物（建設発生を除く）の再資源化等に要した費用、及び再資源化の完了日を記入

## 11.使用材料事前確認
様式10
工事材料品質規格事前確認書
|  |  |  | 工事名 |  | 0
番号 | 工 種 | 使用材料名 | 材料規格等 | 単位 | 設計数量 | 製造業者名 及び仕入先名 | 左記の所在地 | ＪＩＳ製品 (JIS №) | 確認年月日 | 備 考
※提出する際には、「指示・協議等打合せ簿」を表紙とする。
※工事材料の品質を証明する試験成績表、性能試験結果、ミルシート等を添付する。
※工場立会検査の場合は、備考欄に「工場検査」と記入する。

## 12.材料確認
様式11
材 料 確 認
| 監督職員 殿 | [8 empty] | 令和 年 月 日
[9 empty] | 現場代理人： | [5 empty] | 印
| 工事名 |  | 0
標記工事について、下記の材料確認を実施されたい。
記
| 材料名 | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [6 empty] | 備考
[7 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印
|  |  |  | 監督職員 責任者 |  | 主任 監督職員 |  | 一般 監督職員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監理） 技術者

## 監督要領 段階確認書
別紙－１ |  |  | 段 階 確 認 書
作成日：令和 年 月 日
受 注 者： 社名等
工 事 名： | [7 empty] | 現場代理人等： 印
番号 | 種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 |  |  |  |  | 確認実施日 | 確認実施者
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
上記種別について、段階確認を実施しました。 | [9 empty] | 令和 年 月 日
一般監督職員： 印

## 監督要領 段階確認書 (記入例)
別紙－１ |  |  | 段 階 確 認 書 | [6 empty] | 【記入例】
作成日：令和 年 月 日
受 注 者： 社名等
工 事 名： 高××号線○○改修工事 | [7 empty] | 現場代理人等： 印
番号 | 種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 |  |  |  |  | 確認実施日 | 確認実施者
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 道路土工 （掘削工） |  | 掘削 完了時 | 各種条件 | 位置 |  |  |  |  | △△ △△
2 | 道路土工 （路床 盛土工） |  | プルーフロ ーリング 実施時 | プルー フロー リング | [5 empty] | △△ △△
3 | 表面安定 処理工 | 路床安定 処理工 | 処理 完成時 | 処理の幅 及び長さ | [5 empty] | △△ △△
4 | 表面安定 処理工 | サンド マット | 処理完成時 | 使用材料 9/10済み | 幅、長さ 深さ |  |  |  |  | △△ △△
上記種別について、段階確認を実施しました。 | [9 empty] | 令和 年 月 日
一般監督職員： △△ △△ 印
最後の段階確認終了後に
監督職員が記入する
監督職員のサイン
確認項目毎に実施日が
違った場合は項目毎に
日付を入れる

## 19.日報(参考)
【参考様式】
工 事 日 報
| 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 天候
工事名 |  | 0
本日の 作業概要
職種 |  | 労働者数 | [6 empty] | 作業内容
|  | 本日 |  |  |  | 累計
○○工 |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
工
工
工
工
工
工
雑工
計 |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
延労働時間 |  |  |  | Ｈｒ |  |  |  | Ｈｒ
本日の工事
安全指示事項
記録事項：当社、元請からの連絡事項、安全衛生指示事項、会議、集会
教育等の記録、安全衛生パトロール記録、その他特記事項
備考
作成者

## 27.引渡書
様式13 | [5 empty] | （契約書第32条関係）
令和 年 月 日
工 事 引 渡 書
大和高田市長 殿
|  |  | 受注者 | 住所
氏名 印
下記の工事は、令和 年 月 日の完成検査に合格したので、引渡します。
記
1 | 工事名 | 0
2 | 工事場所 | 大和高田市 | 0 | 地内
3 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
4 | 工期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
5 | 請負代金額 | 金 |  |  | 円
契約書記載通りに記入すること
※着手後、金額・工期の変更が生じた場合は変更後の請負金額・工期を記入すること

## 一部完成通知書等及び記載例
様式14
一部完成通知書
| 工 事 名 |  | 0
指 定 部 分
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
| 工 事 場 所 |  | 大和高田市 | 0 |  | 地内
| 請負代金額 |  | 金 円
| 契 約 工 期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| 指定部分工期 |  | 自 令和 年 月 日 一部完成 令和 年 月 日
上記工事の指定部分が 令和 年 月 日に完成しましたので通知いたします。
令和 年 月 日
住 所
受 注 者
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
大 和 高 田 市 長 殿
様式15 | [7 empty] | （契約書第39条関係）
令和 年 月 日
部 分 引 渡 書
大和高田市長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所
氏名 印
下記工事の指定部分は、令和 年 月 日の一部完成検査に合格したので、引渡します。
記
1 | 工事名 |  | 0
2 | 指定部分
3 | 工事場所 |  | 大和高田市 |  | 0 | 地内
4 | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
5 | 契約工期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
6 | 指定部分工期 |  | 自 令和 年 月 日 一部完成 令和 年 月 日
様式14
一部完成通知書
| 工 事 名 |  | 0
指 定 部 分
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
| 工 事 場 所 |  | 大和高田市 |  |  | 地内
| 請負代金額 |  | 金 円
| 契 約 工 期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| 指定部分工期 |  | 自 令和 年 月 日 一部完成 令和 年 月 日
上記工事の指定部分が 令和 年 月 日に完成しましたので通知いたします。
令和 年 月 日
住 所
受 注 者
氏 名
大 和 高 田 市 長 殿
様式15 | [7 empty] | （契約書第39条関係）
令和 年 月 日
部 分 引 渡 書
大和高田市長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所
氏名 印
下記工事の指定部分は、令和 年 月 日の一部完成検査に合格したので、引渡します。
記
1 | 工事名 |  | 0
2 | 指定部分
3 | 工事場所 |  | 大和高田市 |  | ○○ | 地内
4 | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
5 | 契約工期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
6 | 指定部分工期 |  | 自 令和 年 月 日 一部完成 令和 年 月 日
Note on H30: 契約書と同じゴム印、社印又は代表社印を使用すること
契約書記載通りに記入すること
※二重下線部分は監督員による事前検査が合格した日とし、監督員に確認すること。
契約書と同じゴム印、
代表者印を使用すること
契約書記載通りに記入すること
設計図書・仕様書等を参考に記入すること
契約書記載通りに記入すること
契約書記載通りに記入すること
設計図書・仕様書等を参考に記入すること
※着手後、金額・工期の変更が生じた場合は変更後の請負代金額・契約工期を記入すること。また、仕様書において指定部分に係る工期が定められている場合はその工期も記入すること
※着手後、金額・工期の変更が生じた場合は変更後の契約工期を記入すること。また、仕様書において指定部分に係る工期が定められている場合はその工期も記入すること

## 前払金請求書及び記載例
【参考様式】
前 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  | 円 也
| 但し、 |  | （ | 0 |  |  |  |  | ）
上記前払金を請求いたします。
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 受注者 |  |  | 住所
氏名
印
大和高田市長 | [6 empty] | 殿
【参考様式】
前 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  | 円 也
| 但し、 |  | （ | [5 empty] | ）
上記前払金を請求致します。
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [6 empty] | 殿
Note on N31: 契約書と同じゴム印、社印又は代表社印を使用すること
契約書記載通りの工事名を記入すること
契約書と同じゴム印、
代表者印を使用すること
前払金を請求する日
（保証証書交付日以降）
保証会社の前払い保証金額以内とする。

## 中間前払認定請求書
（契約書第３５条）
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
住 所
受注者
氏 名 印
中間前払金認定請求書
下記の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を満たしていることの認定を
請求します。
記
工 事 名
工事場所
契約年月日･番号 | 令和 年 月 日 ・ 高契第 号
工期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日 |  | ※添付資料として実施工程表、工事進捗表や監督職員が求める資料を添付するようにしてください。
請負金額 | 円
前払金金額 | 円
中間前払金額 | 円

## 中間前払金請求書及び記載例
【参考様式】
中 間 前 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 円 也
| 但し、 |  | （ | 0 | [7 empty] | ）
上記中間前払金を請求いたします。
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
印
大和高田市長 | [7 empty] | 殿
【参考様式】
中 間 前 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 円 也
| 但し、 |  | （ | 0 | [7 empty] | ）
上記中間前払金を請求致します。
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [7 empty] | 殿
Note on P31: 契約書と同じゴム印、社印又は代表社印を使用すること
契約書記載通りの工事名を記入すること
契約書と同じゴム印、
代表者印を使用すること
中間前払金を請求する日
監督員と打合せの上、記入すること。

## 部分払金請求書及び記載例
【参考様式】
部 分 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 円 也
但し、 |  | （ | 0 | [7 empty] | 第 | 回部分払金 | ）
上記部分払金を請求いたします。
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
印
大和高田市長 | [7 empty] | 殿
【参考様式】
部 分 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 円 也
但し、 |  | （ | [8 empty] | 第 | 回部分払金 | ）
上記部分払金を請求致します。
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [7 empty] | 殿
Note on P31: 契約書と同じゴム印、社印又は代表社印を使用すること
契約書記載通りの工事名を記入すること
契約書と同じゴム印、
代表者印を使用すること
部分払金を請求する日
監督員と打合せの上、記入すること。
出来形検査及び一部完成検査の回数を記入すること。

## 写真整理
改修工事・補修工事における写真の整理方法
|  | 内容 | 着手前 | 完成 | 内容
|  | 内容 | 着手前 | 完成 | 内容
|  | 内容 | 着手前 | 完成 | 内容
| 1 | １ページ目は空欄とし、見開きで着手前（左）と完成（右）がわかるようにする。
| 2 | １の着手前及び完成の写真（数ﾍﾟｰｼﾞ）の後に、施工中の写真を整理して入れる。
| 3 | 工事写真帳のサイズは、Ａ４判とする。
| 4 | 縦写しの写真は、上を左とする。
| 5 | 黒板を入れて撮影する。
| 6 | 使用材料を必ず撮影する。（塗料缶・クロス・照明器具・衛生器具等）
| 7 | 写真内に日付はなくてもかまわない。
| 8 | 工事施工中の写真は、撮り忘れのないようにし、特に隠れる部分は注意する。