## 一覧表
大和高田市建築工事提出書類様式集
| ※ | 大和高田市建築工事様式は、公共建築工事標準仕様書1.1.5により受注者が書面を提出する場合の様式を指示するものであり、建築（電気・機械設備を含む。）の工事請負契約で使用される。
| ※ | 工事の規模・内容により必要書類が異なる。また、一覧表に記載のない工事書類については、監督職員と協議し作成するものとする。
| ※ | 工事名、工事場所、請負代金額、工期等は建設工事請負契約書（以下、「契約書」という。」）を確認して間違いのないように正確に記入すること。 （書類は全てＡ４判、Ａ３判はＡ４折りとする）
| ※ | 受注者（住所、商号又は名称、氏名）の押印欄は、契約書と同じ社印又は代表者印を使用すること。
| ※ | 受注者は、承認時期も考慮のうえ、各種書類を常に早めに提出するよう心掛けること。
| ※ | 提出物の持参や打合せで来庁の際は、事前に監督職員にアポの上、来庁すること。
| ※ | 災害復旧等、緊急を要する工事でやむを得ず提出を遅らせようとする書類に関しては、監督職員に口頭による説明を行い、できる限り速やかに提出すること。
ﾁｪｯｸ | 様式 NO | 書類の名称 | 提出時期 | 提出者名 |  | 作 成 ・ 提 出 時 の 要 点
【契約後・工事着手前】
| 1 | 現場代理人及び 主任(監理)技術者等選任届 | 契約後 ７日以内 | 受注者 | □ □ | 現場代理人及び主任技術者等を定め配置し、選任届を提出する。 配置者は３ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であり、雇用関係を明らかにする書類を添付する。 また、主任（監理）技術者は、経歴書・資格証明書の写しを添付する。
| 2 | 着手通知書 | 〃 | 受注者 | □ □ | 市指定様式参照する。日付は監督職員に確認する。 現場代理人、主任（監理）技術者等選任届とともに提出する。
| 3 | 請負代金内訳書 (注：契約時に契約監理室に提出する見積根拠のものとは別） | 契約後 １４日以内 | 受注者 | □ □ □ | 契約書第３条第１項並びに契約規則第27条第２項の規定に基づくもの。内訳の内容を拘束するものではない。 内訳明細の様式は、任意（社内様式可、以下同じ。）とするが、内容は国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築工事内訳書標準書式の細目別内訳書に準ずる。 仕様書により見積り、落札金額と整合した内訳明細書を作成する。
|  | 工程表 | 〃 | 受注者 | □ □ □ | 契約書第３条第１項並びに市契約規則第27条第２項の規定に基づくもの。 様式は任意とし、発注者と受注者が協議を行う場合の予定参考資料として用いるものとして作成される。工程の内容を拘束するものではない。 実施工程表が契約後14日以内に提出されており、監督職員が承諾する場合は実施工程表を工程表としても取り扱う。
|  | 石綿事前調査結果の報告 | 工事着手に 先立ち | 受注者 | □ □ | 石綿含有建材調査者による石綿事前調査した結果を提出する。 原則、石綿事前調査結果報告システムにより出力した報告書とする。
| 4 | 総合施工計画書 | 工事着手に 先立ち | 現場代理人 | □ □ □ □ □ | 現場仮設計画を含めた工事の全般的な進め方や、環境対策、安全管理計画、品質計画等を総合的に作成する。 現場の状況、設計内容を十分調査し、当該工事の特殊事情等を考慮した内容とすること。また、一般共通事項等の内容は当該工事の内容に合致しているか確認し、不必要な項目は記載しない。 小規模工事等工種が少ない場合は、工種別施工計画書を省略し、総合施工計画書の主要工種の施工方法の項目に含めて作成してもよい。 提出時期は、監督職員がチェックする時期も考慮して早めに提出する。 監督職員が補足等を求めた場合は、再提出された時点が受理日となるため、工事着手日に十分注意する。
| 5 | 実施工程表（計画） | 〃 | 現場代理人 | □ □ | 工期全体にわたる実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 （長期用・短期（2月迄)用の様式あり。内容を網羅した任意様式でも可） 仮設等準備期間のほか、官公署への届出書類提出時期、工種別施工計画書作成提出・承諾の時期、施工図作成提出・承諾の時期、検査立会を受ける時期等明記する。
| 6-1 | 施工体制台帳 | 〃 | 受注者 | □ □ | 建設業者が下請契約を締結するときは、その下請金額にかかわらず作成、写しを提出する。(建設業法第24条の8、入札契約適正化法第15条、標仕1.1.5） 下請契約書等の写し、監督職員が指示した書類を添付する。
| 6-2 | 作業員名簿
| 6-3 | 施工体系図 | 〃 | 受注者 | □ | 施工体制台帳に添付する。
| 7 | 建設廃棄物処理計画書 | 工事着手に 先立ち | 現場代理人 | □ □ □ | 建設廃棄物処理委託契約書の写し、収集運搬業・処分業許可書の写し及び工事場所から処分場までの経路図を添付する。 排出する廃棄物が少量で年間契約を締結している産廃用ｺﾝﾃﾅに保管する場合は、当該ｺﾝﾃﾅ設置にかかる建設廃棄物処理委託契約書の写し及び収集運搬業・処分業許可書の写しを添付する。 工事内容により、総合施工計画書にまとめて廃棄物の処理計画書を記載してもよい。
| 8-1 | 再生資源利用計画書 | 工事着手 ７日前まで | 受注者 | □ □ | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による知事への届出が必要な工事又は、請負金額が１００万円以上のすべての工事で提出する。 様式は、本様式集のほか、国土交通省から入手し、作成できる。
| 8-2 | 再生資源利用促進 計画書 |  | 受注者
|  | 工事実績情報受領書の写し | 契約後 10日以内 | 受注者 | □ □ | 請負金額が500万円以上の場合、コリンズの登録を義務付ける。 登録内容についてあらかじめ監督職員の確認を受けた後に期間内に登録を行うこと。 登録後、登録内容確認書が発行されるので、１部は保管し、１部は監督職員へ提出する。
| 9 | 火災保険等証書 写し | 締結直後 | 現場代理人 | □ □ | 保険証書の写し（火災保険、建設工事保険、第三者賠償責任保険等）を添付する。 保険加入期間は当該工事着手時から引渡しまでの期間とする。
| 10 | 建設業退職金共済組合証紙購入報告書 | 契約後 1月以内 及び 追加報告時 | 受注者 | □ □ □ □ | 建設業退職金共済制度に該当する場合は、同組合に加入し、その掛金収納書（発注者用）を貼付け提出する。 自社に他の退職金制度があるため、対象労働者を雇用しない場合は、当該退職金制度が分かる書類（会社の規約の写し等）を添付する。 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」（ｼｰﾙ）を現場に掲示し、この制度に対する下請の事業主と労働者の意識の向上を図ること。 受払い簿を作成し、監督職員等が提示を求めた場合は、提示すること。
【工事中】
| 11 | 工種別施工計画書 | 施工 ２週間前 | 現場代理人 | □ □ □ □ | 提出時期は、監督職員がチェックする時期も考慮して早めに提出すること。 総合施工計画書に基づいて、工種別の施工計画を定めたものであり、施工要領書を含む。 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事においては、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書を作成する。 品質管理、一工程の施工の確認内容及び確認を行う段階等を記載する。（自主検査記録等）
| 12 | 使用材料・機器使用届 | 納品前 | 現場代理人 | □ □ □ □ | ﾒｰｶｰ仕様書、品質証明、ｶﾀﾛｸﾞ等の証明資料を添付する。 JIS、JASﾏｰｸ表示材料の場合又は軽易な材料及び少数量等であらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、証明資料の添付を省略できる。 仕上げ工事の色彩・柄等は発注者が決定するのに必要な時間を勘案し、必要に応じて見本を提出すること。 品質管理等を数量で管理する場合は、数量計算書も添付すること。
| 13 | 使用材料・機器 搬入報告書 | 搬入後 | 現場代理人 | □ □ | 搬入報告は、主たる建築材料・機器のほか、監督職員が指示する材料・機器とする。 納品伝票（写） 材料品質証明等を添付する。
|  | 使用材料・機器 検査書 | 搬入検査前 | 現場代理人 | □ □ | 搬入検査は、種別ごとに行い、合格した材料と同種別の材料は、以後、抽出検査とすることができる。 材料の検査に伴う試験を行う場合は、段階確認書にて確認する。
|  | 施工図等 | 施工に先立ち | 現場代理人 | □ □ | 必要に応じて作成のうえ、監督職員の承諾を受ける。 縮尺は設計図面の２倍以上を標準とする。
| 監督要領 | 指示・協議等打合せ簿 | その都度 | 監督職員 現場代理人 | □ □ | 発注者側の指示や協議等を行う時、受注者側が協議等を行う時に使用する。 発注者・受注者両者の合議押印されたことを監督職員が確認し、現場代理人に返却するので整理しておき、完成検査受検時に再提出する。 契約書第18条の設計変更及び契約変更に該当する場合の手続は、大和高田市建設工事設計変更事務取扱要領によらなければならない。
| 監督要領 | 段階確認書 （材料検査・各種試験測定結果報告書・成績書含む） | 各検査に先立ち | 現場代理人 | □ □ □ □ | 設計図書で定められた場合、一工程の施工が完了した場合又は監督職員の指示による場合は、施工の各段階で受注者等が確認した施工状況について、受注者等から提出された、品質管理記録（施工記録、自主検査記録、写真等）に基づき監督職員が設計図書との適否の検査を実施する。 材料の検査に伴う試験を行う場合、設計図書に定める試験記録を提出する。 工事の内容により、報告書・成績書を添付する。 監督職員が立会をした場合には、その写真を添付する。
| 14 | 定例会議打合簿 （定例会議行う場合） | 毎週 | 現場代理人 | □ □ | 会議時には出席者人数分の次の打合簿と週間(月間)工程表を配布する。 ①前回の打合せ内容と結果を清書した打合簿（押印不要） ②今回打合する内容を記載し、その結果を各者がメモ書きできる打合簿 毎回、上記①の打合簿に現場代理人及び主任技術者の押印したもの１部を提出する。次回会議時に監督職員等が押印したものを返却するので整理しておき、完成検査受検時にまとめて再提出する。
| 15 | 週間工程表 （随時） | 毎週 | 現場代理人 | □ □ | 先週実績、今週、来週の予定表を記入する。 提出については、監督職員の指示による。
| 16 | 月間工程表 （随時） | 前月の ２５日まで | 現場代理人 | □ □ | 監督職員の立会検査が必要な作業については、検査の日程を見込んで工程表を作成する。 提出については、監督職員の指示による。
| 17 | 工事月報 | 毎月10日まで （前月分を 報告） | 現場代理人 | □ □ | 工期が５ヶ月以上の建築物の新築及び大規模改修工事に適用するほか、特記により指示された場合は作成、提出する。 次の書類を月報として提出する。（様式17-1～17-4） 工事報告書・工事施工記録書・工事進捗表・工事施工進捗図・現況工事写真
| 18 | 長期休暇届 | 休暇10日前 | 現場代理人 | □ □ | 盆・年末年始・ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸの長期休暇に入る際に提出する。 休暇期間、休暇中の管理計画、緊急時の連絡先が分かる書類を添付
【工事完成時】
| 19 | 完成通知書 | 工事完成時 | 受注者 | □ □ | 市指定様式参照のこと。日付は監督職員に確認のこと。 次の(1)から(3)までの要件をすべて満たさないと、完成通知書を提出することができない。 (1)設計図書に示すすべての工事が完成していること。 (2)監督職員の指示を受けた事項がすべて完成していること。 (3)設計図書に定められた工事関係図書の整備がすべて完了していること。
| 5 | 実施工程表（実施） | 〃 |  | □ | 当初提出（予定を細線）したものに、実施を太線で記入したもの。
| 8-1 | 再生資源利用実施書 | 〃 | 受注者 | □ □ | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による知事への届出が必要な工事又は、請負金額が１００万円以上のすべての工事で提出する。 様式は、本様式集のほか、国土交通省から入手し、作成できる。
| 8-2 | 再生資源利用促進 実施書
|  | 建設廃棄物処理状況記録 | 〃 |  | □ □ | 再資源化施設等に搬入したものの調書（数量集計一覧表）を作成し、ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ（D・E票）の写し及び写真（積込み、投棄状況）を添付の上、提出する。 年間契約を締結している産廃用ｺﾝﾃﾅに保管した場合は、廃棄物の写真及びｺﾝﾃﾅへの積込み時の写真を提出する。
|  | 出荷証明書 | 〃 |  | □ | ﾒｰｶｰ等からの出荷証明書がない場合は納品伝票の写しを提出する。
|  | 杭工事・ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 その他工事関係 | 〃 |  | □ □ □ | 杭工事：杭工事施工報告書を提出する。（標仕A4.2.5） ｺﾝｸﾘｰﾄ工事：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設報告書を提出する。合格判定のための調合管理強度管理試験報告書（任意様式）を提出する。（標仕A6.9.4） その他は段階確認による。
|  | 工事日誌(日報） | 〃 |  | □ □ □ | 様式は任意（参考様式あり） その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載したもの。 実働がない期間中は、枚数を省略する。
|  | 石綿作業完了報告書 | 〃 |  | □ □ | 石綿含有建材等の撤去作業終了後に提出する。 原則、石綿事前調査結果報告システムにより出力した報告書とする。
|  | 官庁届出書・許可証・検査済証 | 〃 |  | □ □ | 建築基準法、消防法その他法令等にかかる各機関への届出書、検査済証の写しを提出する。 原本は、所管課で保管するため、「保全に関する資料」に整理して綴じる。
|  | 工事写真 | 〃 | 受注者 | □ □ □ □ □ | 工事写真帳の提出部数は、仕様書による。 印刷用紙は、「写真印画紙」同等とする。A4判に工事写真管理ｿﾌﾄで印画、若しくはL判を工事用ｱﾙﾊﾞﾑに収納する方法どちらでも構わない。 改修・補修工事は、「改修工事・補修工事における写真の整理方法」（本様式集末尾ｼｰﾄ)を参照のこと。撮影は、背景を含め着手前、完成がすぐ分かるよう必ず同ｱﾝｸﾞﾙのこと。 新築・増改築工事は、建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」改訂2版（建築編・建築設備編）を参照のこと。 撮影した写真ﾃﾞｰﾀ（jpeg又はPDF等）は、分かりやすくﾌｫﾙﾀﾞ別に保存し、CD-Rをﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽに格納して１部提出する。なお、工事写真管理ｿﾌﾄで作成したﾃﾞｰﾀがある場合は、ﾋﾞｭｰｱ形式又はPDF形式で閲覧可能なﾌｧｲﾙとしてこれを保存すること。
|  | 完成図 （施工図） | 〃 |  | □ □ □ □ | 新築・大規模改修工事等の製本する必要のある場合は、仕様書に記載された部数を提出する。体裁は監督職員に確認すること。 CADﾃﾞｰﾀ（jww・dxfに限る）をCD-Rで提出する。 完成図の内容が、実際の施工と相違ないことを確認すること。 また、引き渡し後の維持管理を考慮して、図面を分かりやすくすること。 施工図を作成した場合は、完成図に合冊するか、別冊で製本すること。
|  | 保全に関する資料 | 〃 |  | □ | 工事の内容により、該当する次の資料を提出する。 (1)建築物等の利用に関する説明書 (2)機器取扱い説明書 (3)機器性能試験成績書 (4)官公署届出書類 (5)主要な材料・機器一覧表 (6)鍵引渡一覧
|  | 各種保証書 | 〃 |  | □ □ □ | 製品保証書 防水工事にかかる工事は防水保証書 監督職員に確認の上、必ず日付を記入すること。
（注）様式の指定のないものは、受注者の様式による。
【完成検査後、引渡し時】
|  | 工事実績情報の竣工登録 | 検査合格後 | 受注者 | □ □ | コリンズへの登録を行った工事については、その竣工登録を行うこと。 登録後、登録内容確認書が発行されるので、１部は保管し、１部は監督職員へ提出する。
| 20 | 工事引渡書 | 検査合格後 | 受注者 | □ | 各提出書類は、目録を添付し、分かりやすく整理すること。
|  | 請求書 | 検査合格後 | 受注者 | □ | 市指定様式参照のこと。日付は監督職員に確認のこと。
【必要時】
| 21 | 一部完成通知書 | 完成時・ 検査合格後 | 受注者 | □ | 工事の完成に先立って一部が完成し、かつ当該工事の引渡しを受けるべきことを指定した部分があるときに提出のこと。
| 22 | 部分引渡書
|  | 前払金請求書 | 保証証書交付日以降 | 受注者 | □ □ | 市指定様式参照のこと。日付は監督職員に確認のこと。 提出の際、保証事業会社の保証証書を寄託すること。
|  | 中間前払金認定請求書 | 中間前払請求前 | 受注者 | □ □ | 市指定様式参照のこと。日付は監督職員に確認のこと。 添付資料として実施工程表、工事進捗表や監督職員が求める資料を添付すること。
|  | 中間前払金請求書 | 監督職員確認後 | 受注者 | □ □ □ | 市指定様式参照のこと。日付は監督職員に確認のこと。 提出の際、保証事業会社の保証証書を寄託すること。 該当工事写真(着工前・竣工後・施工中)を添付のこと。
|  | 部分払金請求書 | 検査合格後 | 受注者 | □ □ | 市指定様式参照のこと。日付は監督職員に確認のこと。 該当工事写真(着工前・竣工後・施工中)を添付のこと。
|  | 工事実績情報の変更登録 | 〃 | 受注者 | □ □ | 工事期間や金額などに変更が発生した場合は、その変更登録を行うこと。 登録後、登録内容確認書が発行されるので、１部は保管し、１部は監督職員へ提出する。

## 1技術者等選任届
様式１ |  |  |  | （契約書第10条）
現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)届
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
住 所
受注者
氏 名 印
次のとおり選任(変更)しましたので、通知致します。
工 事 名
工事場所
| 契約年月日･番号 |  | 令和 年 月 日 ・ 高契第 号
| 技術者等 |  | 氏名 | 技術者の資格等
| 現場代理人 |  |  |  | 建設業法第７条第２号
| □ | 主任技術者 |  | 建設業法第７条第２号 | イ．3年(高専・大学)･5年(高校)以上の実務経験
|  |  |  | イ ・ ロ ・ ハ | を有し、法令で定める学科を修めた者
| □ | 監理技術者 |  | 建設業法第15条第２号 | ロ．10年以上実務の経験を有する者
|  |  |  | イ ・ ロ ・ ハ | ハ．大臣が同等以上の知識及び技術または技能
| □ | 監理技術者補佐 |  | 建設業法施行令第28条 | を有するものと認定した者
|  |  |  | 第 １ 号 | 建設業法第15条第２号
| 専門技術者 |  |  | 建設業法第７条第２号 | イ．１級国家資格者
|  |  |  | イ ・ ロ ・ ハ | ロ．主任技術者の要件に該当し、一定条件の
|  |  |  | 備考：該当する項目に○をつけること。 | 指導監督的な実務経験者
| （添付書類） |  |  |  | ハ．大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の
| 現場代理人については、(１)の書類を、主任(監理)技術者等については、(１)及び(２)の書類 |  |  |  | 能力を有するものと認定した者
| (１)所属会社と３ヶ月以上の雇用関係を明らかにする下記のいずれかの書類の写し |  |  |  | 建設業法施行令第28条
|  | ア）監理技術者資格者証（表・裏） |  |  | 1号.主任技術者の要件に該当し、1級技士補の資格
|  | イ）事業所名が記載されている健康保険被保険者証 |  |  | 又は監理技術者の資格がある者
| （ | ウ）雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 |  |  | 2号.大臣が同等以上の能力を有するものと
| (２)経歴書又は資格証明書の写し |  |  |  | 認定した者
注） 配置技術者の途中交代は、死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合のほか、市が
認める理由のほかは、原則認められません。
【記載例】
経 歴 書
| 氏 名 |  | ○○○ ○○
| 現 住 所 |  | ○○市○○町○○番○○号
| 資 格 |  | 昭和○年○月 １級建築士 登録番号○○○号
昭和○年○月 建築設備士 登録番号○○○号
| 最 終 学 歴 |  | 昭和○年○月 ○○大学○○学部○○科卒
| 職 歴 |  | 昭和○年○月 ○○○株式会社入社
| 業 務 歴 |  | 昭和○年○月 ○○○会館建築工事 現場代理人（民間）
昭和○年○月 ○○○ビル建築工事 主任技術者（民間）
昭和○年○月 ○○○病院建築工事 監理技術者（官庁）
昭和○年○月 ○○○大学病院建築工事 現場代理人（官庁）
平成○年○月 ○○○市民病院建築工事 現場代理人（官庁）
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
本人氏名 ○○○ ○○ 印
経 歴 書
氏 名
現 住 所
資 格
最 終 学 歴
職 歴
業 務 歴
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
本人氏名 印
Note on D17: ここを入力すると、後ろのシートの工事名に反映される
Note on E73: 主任(監理)技術者となる者の氏名・押印
Note on E10: 契約書と同じ住所、氏名、社印又は代表者印を使用すること
Note on D33: ｱ～ウの書類を添付できない場合、健康保険や雇用保険に加入できない正当な理由を記載した申立書（任意様式）に次のいずれかの書類の写しを添付。 ①住民税の特別徴収税額通知書及び賃金台帳（３ヶ月以上） ②所得税源泉徴収簿（３ヶ月以上） ③技術職員名簿（県の収受印のあるもの）及び直近の所得税の確定申告書（受付印のあるもの） ※事業主が現場代理人又は主任（監理）技術者の場合は、建設業許可の写しを添付すること
主任技術者の資格要件がイ・ロの場合 以下のことが分かるように記載すること イの場合・・・合計で３年(高専・大学)･５年(高校)以上の実務経験 ロの場合・・・合計で１０年以上の実務経験

## 2着手通知書
様式２
着手通知書
| 工事名 |  |  |  | 0
| 契約年月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事場所 |  |  |  | 大和高田市 |  |  | 0 |  |  |  | 地内
| 請負代金額 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円
| 工期 |  |  |  | 自 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 至 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 上記工事 |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 着手しましたので通知致します。
|  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[5 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [7 empty] | 殿

## 2着手通知書（例）
様式２
着手通知書
| 工事名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○工事
| 契約年月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事場所 |  |  |  | 大和高田市 |  |  | 大字大中 |  |  |  | 地内
| 請負代金額 |  |  |  | 金 | 10000000 |  |  |  |  | 円
| 工期 |  |  |  | 自 令 和 |  |  |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[5 empty] | 至 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 上記工事 |  | 令和 |  |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 着手しましたので通知致します。
|  | 令和 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[5 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [7 empty] | 殿
契約書記載通りに記入すること
※二重下線部分は契約着手日とすること
契約書と同じ住所
契約書と同じ氏名
契約書と同じ代表者印

## 3請負代金内訳書
様式３ | [7 empty] | （契約書第3条）
請 負 代 金 内 訳 書
1 | 工事名 |  | 0
2 | 工事場所 |  | 大和高田市 |  | 0 | 地内
3 | 契約年月日･番号 |  | 令和 年 月 日 ・ 高契第 号
4 | 工期 |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
住 所
受注者
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
Note on I44: 契約書と同じ住所、氏名、社印又は代表者印を使用すること

## 3-1内訳様式
（請負代金内訳書添付）
名 称 | 規 格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Note on G2: この様式でなくても、受注者で使用している独自の様式を用いても構わない。 （Ａ４判とする）

## 4総合施工計画
様式4 | [7 empty] | （標仕1.2.2） | 【作成例】必要な場合は、別データで作成例あり
目 次
令和 年 月 日
総 則
大和高田市 監督職員 殿
[10 empty] | １． |  | 工事概要
[10 empty] | ２． |  | 現場組織表
社名等
|  |  |  | 受注者 | [5 empty] | ３． |  | 現場仮設計画
現場代理人
[5 empty] | 氏 名 |  | 印 |  |  | ４． |  | 予想される災害及び安全対策
[10 empty] | ５． |  | 環境対策
[10 empty] | ６． |  | 地中埋設物の確認
総 合 施 工 計 画 書 | [9 empty] | ７． |  | 出入口の管理
[10 empty] | ８． |  | 危険個所の点検方法
[10 empty] | ９． |  | 緊急時の連絡方法
[10 empty] | １０． |  | 火災予防
[10 empty] | １１． |  | 夜間警戒
1 | 契約番号 | 高契第 号（令和 年 月 日）
[10 empty] | １２． |  | 保護養生計画
2 | 工事名 | 0 | [7 empty] | １３． |  | 実施計画
[10 empty] | １４． |  | 品質計画
[10 empty] | １５． |  | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
[10 empty] | 別添 | ・ | 仮設計画図
[11 empty] | ・ | 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
[11 empty] | ・ | 建設廃棄物処理計画書
[11 empty] | ・ | 実施工程表
|  |  | 受理日 | 令和 年 月 日
|  |  |  | 監督職員 の責任者 | 主任 監督職員 | 一般 監督職員 | 監理者
作成内容については、工事内容により、適宜加除するなど、当該工事の事情等を考慮した内容とし、不必要な項目は記載しないこと。

## ５実施工程表
様式5 | [19 empty] | 実 施 工 程 表 | [13 empty] | （ 計画 ・ 実施 ） | [19 empty] | （標仕1.2.1）
令和 年 月 日
工 事 名 | [12 empty] | 工 事 場 所 | [6 empty] | 契 約 工 期 | [25 empty] | 市承認 | 監督職員の 責任者 |  | 主任監督職員 |  | 一般監督職員 |  |  |  | 監理者
0 | [12 empty] | 大和高田市 |  | 0 |  |  | 地内 |  |  | 自 |  | 令和 |  | ○○ |  | 年 | ○○ |  | 月 |  | ○○ | 日 |  | 受注者 |  | 社名等
[21 empty] | 至 |  | 令和 |  | ○○ |  | 年 | ○○ |  | 月 |  | ○○ | 日 |  |  |  | 現場代理人 印
工 種 | 工種別 割合 | 月 |  | ○月 | [8 empty] | ○月 | [11 empty] | ○月 | [12 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月
|  | 日 |  |  | 5 | 10 | 15 |  | 20 | 25 |  | 30 |  | 5 | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 5 |  |  | 10 |  | 15 |  | 20 | 25 |  | 30 |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  | 5 | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30
％
100
90
80
70
60
工程曲線
50
40
30
20
10
0
出来高工程 | 100 | 計画 | [42 empty] | 100
|  | 実施 | [42 empty] | 100
検査及び施工の立会いの時期
官公署への書類提出時期
工種別施工計画書作成・承諾の時期
施工図作成・承諾の時期
別途工事の主要な工程
※この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。 | [7 empty] | 凡例 |  |  | 計画：細線 |  |  |  |  | 実施：太線

## ５実施工程表（短期2月まで）
様式5 | [18 empty] | 実 施 工 程 表 | [45 empty] | （標仕1.2.1）
[19 empty] | （ 計画 ・ 実施 ） | [45 empty] | 令和 年 月 日
契約工期
自 | 令和 年 月 日 | [36 empty] | 受注者 社名等 | [12 empty] | 現場代理人 | [13 empty] | 印
至 | 令和 年 月 日
工事名 | 0 | [24 empty] | 工事場所 |  |  |  |  | 大和高田市 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 地内 |  |  |  | 市承認 |  | 監督職員の責任者 |  |  |  | 主任監督職員 |  |  |  | 一般監督職員 |  |  |  | 監理者
工種 |  | 月 | [14 empty] | ○ |  | 月 | [29 empty] | ○ |  | 月
|  | 日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
％
100
90
80
70
工程曲線
60
50
40
30
20
10
0
出来高工程 |  | 計画 |  | 1: 0; ○ 15: 0; 月 1: 0; 月 26: 100
|  | 実施 |  | 2: 0; ○ 15: 0; 月 2: 0
検査及び施工の立会時期
官公署への書類提出時期
施工図作成・承諾の時期
| 凡例 |  | 計画：細線 | 11: 実施：太線

## 6-1施工体制台帳
様式６－１ | [15 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項） ・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く） ・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し ・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 6-2施工体制台帳（作業員名簿）
様式６－２ | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
Note on M2: 名簿作成日を記載 ※提出日と同日でもOK
Note on W2: 元請現場代理人が確認後に署名
Note on D3: 〇〇〇新築工事 〇〇〇道路改良工事 等、契約書の工事名を記載 現場IDは、事業者が建設キャリアアップシステムに登録している場合は、記載
Note on D4: 元請の現場代理人名
Note on V4: 提出日を記載 ※作成日と同日でもOK
Note on P6: 一次会社の社名を記載 事業者IDは、一次会社が建設キャリアアップシステムに登録している場合は記載
Note on W6: 作成者が一次の場合は不要 二次以降は、何次請負かと、会社名を記載 事業者IDは、二次以降の請負会社が建設キャリアアップシステムに登録している場合は、記載
Note on W9: 新規入場者教育を実施した日付を記載 ※名簿作成時点では不明な場合が多いため、ブランクで元請へ提出し、後日元請が手書きで追記OK
Note on W12: 入場年月日と同日になるはずなので、上記日付を記載
Note on B13: 作業員が建設キャリアアップシステムに登録している場合は記載
Note on F15: 型枠大工 オペレーター 電気工事工 圧接 とび工 等 実際に行う作業がわかるように記載
Note on I15: 下記の（注）１参照
Note on M15: ・健康保険組合 ・協会けんぽ ・建設国保 ・国民健康保険 ・適用除外 のいずれかを記載
Note on O15: 加入の有無を記載
Note on P15: 雇入→全ての作業員は、雇入れ時に教育を受けているはずなので、記載 職長→職長教育を受けていれば記載 特別教育→玉掛、フルハーネス、フォークリフト等、受講した特別教育を記載 ※「特別教育」とは、法令に沿ったカリキュラムで各企業が実施する講習 記載例 雇入 玉掛 フルハーネス 等
Note on Q15: 「技能講習」とは、各都道府県の労働局に登録されている教育機関が実施し、技能講習を修了した者に修了証を発行するもの 記入例 ガス溶接 型枠支保工の組立て等作業主任者 足場の組み立て等作業主任者 等
Note on V15: 免許とは試験を受けて合格したものを指す。そのため、特別講習や技能講習のようなセミナー受講形式は含みません 記入例 一級土木施工管理技士 一級建築施工管理技士 一級電気工事施工技士 等
Note on M17: ・厚生年金（会社として社会保険に加入している場合） ・国民年金（一人親方など個人で国民保険に加入している場合） ・受給者（６５歳以上など既に年金を受け取っている場合） のいずれかを記載
Note on O18: 加入の有無を記載
Note on M19: ・雇用保険（通常の作業員の場合） ・日雇保険（日雇労働被保険者の場合） ・適用除外（事業主やその親族、一人親方） のいずれかを記載
Note on N19: 保険蛮行の下４桁を記載
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 6-3施工体系図
様式６－３
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 7廃棄処理計画
様式7 | [5 empty] | （標仕1.3.11、改標仕1.3.12、解体共仕1.3.10）
令和 年 月 日
建設廃棄物処理計画書
大和高田市 監督職員 殿
|  |  | 受注者 | 社名等
|  |  |  | 現場代理人 氏名 |  | 印
| 工事名 | 0
| 工事場所 | 大和高田市 | ○○ | 地内
| 種類 | 業者名 | 所在地（処分地） |  | 見込数量 | 単位
最終処分先
中間処理先
収集運搬
（添付書類）
・建設廃棄物処理委託契約書及び収集運搬、処分業者の許可書の写し
・処分地までのルート図
Note on G33: ●処分後においては、ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ(D･E票)と、写真により処分が確認できる書類を整えておくこと。

## 8-1～2.再生資源利用計画書・促進計画書（実施書）
様式8-1 | [6 empty] | 再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－
表面
1.工事概要 | [34 empty] | 発注担当者チェック欄 | [12 empty] | 請 負 会 社 名
[76 empty] | 加盟団体名コード＊2 | [6 empty] | 記入年月日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
発 注 機 関 名 | [34 empty] | 担当者 | [12 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [14 empty] | 大臣 | [10 empty] | 号
[26 empty] | 発注機関コード＊1 | [36 empty] | 知事 | [19 empty] | 工事責任者
[35 empty] | TEL | [12 empty] | 会 社 所 在 地 | [23 empty] | TEL FAX
調査票記入者
工 事 名 | [42 empty] | 請負金額 |  |  |  |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [6 empty] | 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の処理費用
[42 empty] | 工事種別コード*3 | [5 empty] | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[56 empty] | 0,000 | [5 empty] | 千 | 百 | 十 | [13 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[59 empty] | 円 | （税込み） | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [10 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [8 empty] | 地上 |  |  | 階
工事施工場所 | [13 empty] | 都 |  | 道 | [7 empty] | 市 |  | 区 | [16 empty] | 工 期 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日から | [5 empty] | 0,000 | [6 empty] | 建 築 面 積 | [11 empty] | ㎡
[37 empty] | 住所コード*4 | [31 empty] | 円 | （税込み） | [22 empty] | 地下 |  |  | 階
[14 empty] | 府 |  | 県 | [7 empty] | 町 |  | 村 | [21 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日まで | 再資源化等が完了した年月日 | [11 empty] | 延 床 面 積 | [11 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [30 empty] | 施工条件の内容 | [30 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | 構 造 | [5 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [5 empty] | 3.鉄骨造
[31 empty] | （再生資源の利 | [41 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 | [5 empty] | 6.その他
[31 empty] | 用に関する特記 | [30 empty] | 建築・解体工事のみ | [10 empty] | 使 途 | [5 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [7 empty] | 3.事務所
[31 empty] | 事項等） | [30 empty] | 右欄に記入してください | [10 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [7 empty] | 6.倉庫
[79 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [7 empty] | 9.その他
2.建設資材利用計画 | [19 empty] | 注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 | [32 empty] | ※住所情報は、国の政策立案等において活用させていただきますので、 番地までご記載願います。 | [19 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む） | [28 empty] | 左記のうち、再生資材の利用状況 | [15 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [47 empty] | 再生資源
分 類 |  |  |  |  | 小 分 類 |  |  |  | 規 格 | [5 empty] | 主な利用用途 | [5 empty] | 利 用 量（A) | [7 empty] | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [16 empty] | 供給元 |  |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所※ | [22 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [9 empty] | 利用率
[46 empty] | 種類 |  |  |  | 内容 | [23 empty] | 住所コード
[5 empty] | コード＊5 | [9 empty] | コード*6 | [30 empty] | コード*7 |  |  |  | コード*8 | [23 empty] | *4 |  |  | コード*9 | [11 empty] | （注1） |  |  |  | B/A×100
特定建設資材 |  | コンクリート | [24 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [22 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [24 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[10 empty] | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | 木 材 | [24 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [22 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | アスファルト | [24 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | 混合物 | [24 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [22 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
その他の建設資材 |  | 土 砂 | [24 empty] | 締めｍ3 | [61 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
[27 empty] | 締めｍ3 | [61 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [22 empty] | 締めｍ3 | [61 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
|  | 砕 石 | [24 empty] | ｍ3 | [61 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
[27 empty] | ｍ3 | [61 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [22 empty] | ｍ3 | [61 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
|  | 塩化ビニル管 | [24 empty] | ｋｇ | [61 empty] | ｋｇ | [7 empty] | ％
|  |  | ・継手 | [23 empty] | ｋｇ | [61 empty] | ｋｇ | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [22 empty] | ｋｇ | [61 empty] | ｋｇ | [7 empty] | ％
|  | 石膏ボード | [24 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [22 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | その他の | [24 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | 建設資材 | [24 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [22 empty] | ト ン | [61 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
コード*5 | [29 empty] | コード*6 | [13 empty] | コード*7 | [14 empty] | コード*8 | [6 empty] | コード*9
コンクリートについて | [29 empty] | アスファルト混合物について | [13 empty] | 再生資材の供給元について | [12 empty] | 施工条件について | [8 empty] | コンクリートについて
| 1.生コン（ﾊﾞｰｼﾞﾝ骨材） | [13 empty] | 2.再生生コン（Co再生骨材H） | [15 empty] | 1.表層 | [5 empty] | 2.基層 | [7 empty] | 1.現場内利用 | [12 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [8 empty] | 1.再生生コン（Co再生骨材H） | [10 empty] | 2.再生生コン（Co再生骨材M）
| 3.再生生コン（Co再生骨材M） | [13 empty] | 4.再生生コン（Co再生骨材L） | [15 empty] | 3.上層路盤 | [5 empty] | 4.歩道 | [7 empty] | 2.他の工事現場（内陸） | [12 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [8 empty] | 3.再生生コン（Co再生骨材L） | [10 empty] | 4.再生生コン（その他再生骨材）
| 5.再生生コン（その他再生骨材） | [13 empty] | 6.無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾊﾞｰｼﾞﾝ骨材) | [15 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [13 empty] | 3.他の工事現場（海面） | [21 empty] | 5.無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾘﾕｰｽ品) | [10 empty] | 6.再生無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(Co再生骨材)
| 7.無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾘﾕｰｽ品) | [13 empty] | 8.再生無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(Co再生骨材) | [14 empty] | 土砂について | [14 empty] | 4.再資源化施設 | [21 empty] | 7.再生無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(その他再生材) | [10 empty] | 8.その他
| 9.再生無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(その他再生材) | [15 empty] | 10.その他 | [13 empty] | 1.道路路体 |  |  |  |  | 2.路床 |  |  | 3.河川築堤 | [5 empty] | 5.ストックヤード | [20 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材について
コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [30 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [13 empty] | 6.その他 | [21 empty] | 1.有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾘﾕｰｽ品) | [10 empty] | 2.再生有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(Co再生骨材)
| 1.有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾊﾞｰｼﾞﾝ骨材) | [13 empty] | 2.有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾘﾕｰｽ品) | [15 empty] | 5.宅地造成用 | [7 empty] | 6.水面埋立用 | [27 empty] | 3.再生有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品（その他再生材） | [10 empty] | 2.その他
| 3.再生有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(Co再生骨材) | [29 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [34 empty] | 木材について
| 4.再生有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(その他再生材) | [15 empty] | 5.その他 | [13 empty] | 8.その他 | [35 empty] | 1.再生木材（ボード類を除く） | [10 empty] | 2.再生木質ボード
木材について | [29 empty] | 砕石について | [35 empty] | アスファルト混合物について
| 1.木材（ボード類を除く） | [8 empty] | 2.木質ボード | [20 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [35 empty] | 1.再生粗粒度アスコン | [6 empty] | 2.再生密粒度アスコン | [6 empty] | 3.再生細粒度アスコン
アスファルト混合物について | [30 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [35 empty] | 4.再生開粒度アスコン | [6 empty] | 5.再生改質アスコン | [6 empty] | 6.再生アスファルトモルタル
| 1.粗粒度アスコン | [8 empty] | 2.密粒度アスコン | [7 empty] | 3.細粒度アスコン | [12 empty] | 3.構造物の裏込材、基礎材 | [35 empty] | 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | [13 empty] | 8.その他
| 4.開粒度アスコン | [8 empty] | 5.改質アスコン | [7 empty] | 6.アスファルトモルタル | [12 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [34 empty] | 土砂について
| 7.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [16 empty] | 8.その他 | [11 empty] | 塩化ビニル管・継手について | [36 empty] | 1.第一種建設発生土 | [6 empty] | 2.第二種建設発生土 | [6 empty] | 3.第三種建設発生土
土砂について | [30 empty] | 1.水道（配水）用 | [5 empty] | 2.下水道用 |  |  | 3.ｹｰﾌﾞﾙ用 | [26 empty] | 4.第四種建設発生土 | [6 empty] | 5.浚渫土以外の泥土 | [6 empty] | 6.浚渫土
| 1.第一種建設発生土 | [8 empty] | 2.第二種建設発生土 | [7 empty] | 3.第三種建設発生土 | [12 empty] | 4.農業用 | [5 empty] | 5.設備用 |  |  | 6.その他 | [26 empty] | 7.土質改良土 | [6 empty] | 8.建設汚泥処理土 | [6 empty] | 9.再生コンクリート砂
| 4.第四種建設発生土 | [8 empty] | 5.浚渫土以外の泥土 | [7 empty] | 6.浚渫土 | [11 empty] | 石膏ボードについて | [35 empty] | 砕石について
| 7.土質改良土 | [8 empty] | 8.建設汚泥処理土 | [7 empty] | 9.再生コンクリート砂 | [12 empty] | 1.壁 |  |  | 2.天井 |  |  |  | 3.その他 | [28 empty] | 1.再生クラッシャーラン | [5 empty] | 2.再生粒度調整砕石 | [5 empty] | 3.鉱さい | [5 empty] | 6.その他
| 10.山砂、山土などの新材（購入土、採取土） | [28 empty] | その他の建設資材について | [35 empty] | 塩化ビニル管・継手について
砕石について | [30 empty] | （利用用途を具体的に記入） | [35 empty] | 1.再生硬質塩化ビニル管 | [11 empty] | 2.その他
| 1.クラッシャーラン | [8 empty] | 2.粒度調整砕石 | [5 empty] | 3.鉱さい |  |  |  | 4.単粒度砕石 | [45 empty] | その他の建設資材について
| 5.ぐり石、割ぐり石、自然石 | [8 empty] | 6.その他 | [56 empty] | （利用量の多い上位２品目を具体的に記入してください）
塩化ビニル管・継手について
| 1.硬質塩化ビニル管 | [8 empty] | 2.その他
石膏ボードについて
| 1.石膏ボード | [6 empty] | 2.シージング石膏ボード | [8 empty] | 3.強化石膏ボード
| 4.化粧石膏ボード | [6 empty] | 5.石膏ラスボード | [8 empty] | 6.その他
その他の建設資材について
（利用量の多い上位２品目を具体的に記入してください）
様式8-2 | [6 empty] | 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－
[58 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [26 empty] | 裏面
1.工事概要 | [7 empty] | 表面（様式１）に必ずご記入ください | [49 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成してください。
2.建設副産物搬出計画 | [46 empty] | ※住所情報は、国の政策立案等において活用させていただきます。
ので、番地までご記載願います。
建 設 副 産 物 | [5 empty] | ①発生量 | [5 empty] | 現場内利用・減量 | [16 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [57 empty] | 再生資源利用
の 種 類 | [11 empty] | 現 場 内 利 用 | [10 empty] | 減 量 化
[29 empty] | 搬 出 先 名 称 | [15 empty] | 施工条件の内容 |  |  |  |  | 搬出先場所住所※ | [17 empty] | 搬出先 |  | ④現場外搬出量 | [11 empty] | ⑤再生資源利用促進量 |  |  |  |  | 促 進 率
|  | 場外搬出時 |  |  |  | （掘削等） | [5 empty] | 用途 |  | ②利用量 | [8 empty] | 減量法 |  |  | ③減量化量 | [14 empty] | 区分 | [18 empty] | 住所コード |  | 運搬距離 | [5 empty] | の種類 | [8 empty] | うち現場内
|  | の性状 |  |  |  | =②+③+④ | [5 empty] | ｺｰﾄﾞ | [6 empty] | うち現場内 |  |  |  | ｺｰﾄﾞ | [6 empty] | 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に | [10 empty] | どちらかに○を | [26 empty] | ｺｰﾄﾞ | [8 empty] | 改良分 | [9 empty] | ②+③+⑤ |  |  | （％）
[12 empty] | *10 | [6 empty] | 改良分 |  |  |  | *11 | [6 empty] | わたる時は、用紙を換えてください | [10 empty] | 付けて下さい |  |  |  | ｺｰﾄﾞ＊12 | [14 empty] | *4 |  | 千 | 百 | 十 | 一 |  |  | *13 | [13 empty] | （注２） | [5 empty] | ①
特定建設 資材廃棄物 |  | コンクリート塊 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [5 empty] | トン
[11 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
|  | ※１ 建設発生木材A | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | アスファルト・ コンクリート塊 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [5 empty] | トン
[11 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 |  | その他がれき類 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | ※２ 建設発生木材B | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 建 設 汚 泥 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [5 empty] | トン
[11 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | トン | [5 empty] | トン | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
|  | 金属くず | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 廃塩化ビニル管・継手 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く） | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 廃石膏ボード | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 紙くず | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | ※３ 混合状態の廃棄物 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | その他の分別された廃棄物 （ ） | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | その他の分別された廃棄物 （ ） | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン
[11 empty] | トン | [17 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | トン | [10 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 第 一 種 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
|  | 建設発生土 | [8 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
建 |  | 第 二 種 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
設 |  | 建設発生土 | [8 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
|  | 第 三 種 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
発 |  | 建設発生土 | [8 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
生 |  | 第 四 種 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
土 |  | 建設発生土 | [8 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
|  | ※４ 浚 渫 土 | [26 empty] | 搬出先1 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3
[11 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先2 | [11 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
合 計
[11 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 | [52 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
[7 empty] | コード*10 | [12 empty] | コード*11 | [10 empty] | コード*12 | [14 empty] | コード*13
[8 empty] | 1.路盤材 |  |  |  |  | 2.裏込材 | [7 empty] | 1.焼却 |  |  |  | 2.脱水 | [5 empty] | 施工条件について | [14 empty] | 建 設 廃 棄 物 の 場 合 | [18 empty] | 建 設 発 生 土 の 場 合 | [17 empty] | 注2:再生資源利用促進量について
[8 empty] | 3.埋戻し材 | [12 empty] | 3.天日乾燥 | [10 empty] | 1.Ａ指定処分
[8 empty] | 4.その他 | [12 empty] | 4.その他 | [11 empty] | （発注時に指定されたもの） | [13 empty] | 1.売却 | [18 empty] | 1.売却 | [17 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[32 empty] | 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） | [14 empty] | 2.他の工事現場 | [18 empty] | 2.他の工事現場（内陸） | [17 empty] | （コード*13）が1.～6.の合計
[33 empty] | (発注時には指定されていないが、 | [13 empty] | 3.広域認定制度による処理 | [18 empty] | 3.他の工事現場（海面）ただし、廃棄物最終処分場を除く
[33 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの) | [13 empty] | 4.中間処理施設合材プラント | [18 empty] | 4.土質改良プラント(再生利用先工事が決定）
[32 empty] | 3.自由処分 | [14 empty] | 5.再資源化施設（合材プラント以外の再生資源化施設） | [18 empty] | 5.土質改良プラント(再生利用先工事が未決定）
[47 empty] | 6.中間処理施設（サーマルリサイクル） | [18 empty] | 6.ストックヤード（再利用先工事が決定）
[47 empty] | 7.中間処理施設（単純焼却） | [18 empty] | 7.ストックヤード（再利用先工事が未決定）
※１ 柱、ボードなどの木材資材が廃棄物となったもの | [46 empty] | 8.廃棄物最終処分場（海面処分場） | [18 empty] | 8.工事予定地
※２ 立木、除根材などが廃棄物となったもの | [46 empty] | 9.廃棄物最終処分場（内陸処分場） | [18 empty] | 9.採石場・砂利採取跡地等復旧事業
※３ 建設混合廃棄物 | [46 empty] | 10.その他の処分 | [18 empty] | 10.廃棄物最終処分場（覆土としての受入）
※４ 建設汚泥を除く | [65 empty] | 11.廃棄物最終処分場（覆土以外の受入）
12.建設発生土受入地（公共事業の土捨場）
13.建設発生土受入地（農地受入）
14.建設発生土受入地（民間土捨場・残土処分場）
場外搬出量の多い上位２品目を具体的に記入してください
裏面の建設廃棄物（建設発生を除く）の再資源化等に要した費用、及び再資源化の完了日を記入

## 9火災保険等
様式9 |  |  |  |  | （契約書第57条）
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
火災保険等証書写し
標記について、別紙火災保険等（写）を添えて報告致します。
記
工 事 名 | 0
工 期 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日

## 10建退共掛金報告
様式１０
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
|  |  |  | 受注者 | （住所）
[5 empty] | （氏名） |  | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告書
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 | 0 |  |  | 工事場所 | 大和高田市 地内
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
「掛金納付の考え方」の算出方法の参考額より「共済証紙購入額」が少ない場合及び、
掛金収納書の貼付がない場合の理由（番号に〇ををつけ、必要事項を記入すること）
１．建退共事業本部が定めた「掛金納付の考え方」の算出方法以外で共済証紙の
購入額を決定しました。
（説明）
２．自社内及び下請業者に他の退職金制度があり、建退共対象の労働者を雇用しないときは
共済証紙を購入しませんので当該退職金制度が分かる書類を添付いたします。
なお、当該工事施工中において建退共対象の労働者を雇用する場合は、速やかに共済
証紙を購入し、掛金収納書を提出します。

## 11工種施工計画
様式11 | [7 empty] | （標仕1.2.2）
令和 年 月 日
大和高田市 監督職員 殿
社名等
受注者
現場代理人
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
（ ）工 事
施 工 計 画 書
1 | 契約番号 | 高契第 号（令和 年 月 日）
2 | 工事名 | 0
|  |  | 受理日 | 令和 年 月 日
|  |  |  | 監督職員 の責任者 | 主任 監督職員 | 一般 監督職員 | 監理者

## 12使用材料届
様式12 | [6 empty] | （標仕1.4.2） |  |  |  |  | （添付書類）
使用材料・機器 一覧表
| 使用材料・機器 使用届 | [6 empty] | 工事種別 | 材料・機器名 | 製造業者名 | 規格等 | 備考
1 | 工事名 | 0
2 | 工事場所 | 大和高田市 |  | 0 | 地内
上記工事の使用材料・機器の使用について、別添のとおり提出します。
なお、仕上げ工事に関する色彩・柄等の決定については、必要に応じ
別途見本品を提出いたします。
令和 年 月 日
大和高田市 監督職員 殿
社名等
受注者
現場代理人
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 印
（添付書類）
・使用材料・機器 一覧表
・メーカー仕様書、品質証明、カタログ等の証明資料
（JIS、JASﾏｰｸ表示材料の場合又は軽易な材料及び少数量等であらかじめ
監督職員の承諾を受けた場合は、証明資料の添付を省略できる。）
※品質管理等を数量で管理する場合は、数量計算書も添付すること
|  |  | 受理日 | 令和 年 月 日
|  |  |  | 監督職員 の責任者 | 主任 監督職員 | 一般 監督職員 | 監理者

## 13-1材料搬入報告
様式13-1 |  |  |  | （標仕1.4.3）
大和高田市 監督職員 殿
受注者 社名等
現場代理人
|  | 氏 名 |  | 印
使用材料・機器 搬入報告書
工事名 | 0
搬入年月日 | 材料・機器名 | 規格又は 形状寸法 | 数量 | 備考
（記入例）
2020-08-01 | 石膏ボード | 不燃 厚12.5mm | 10枚
※搬入報告は、主たる建築材料・機器及び監督職員が指示する材料・機器とし、搬入ごとに記載する
※納品伝票（写） 材料品質証明等を添付する。

## 13-2材料検査書
様式13-2 |  |  |  | （標仕1.4.4）
大和高田市 監督職員 殿
受注者 社名等
現場代理人
|  | 氏 名 | 印
使用材料・機器 検査書
工事名 | 0
検査年月日 | 材料・機器名 | 規格又は 形状寸法 | 監督職員 確認印 | 備考
（記入例）
2020-08-01 | 石膏ボード | 不燃 厚12.5mm
※監督職員の検査は種別ごとに行い、行った検査年月日と監督職員確認印を監督職員が記入する。

## 監督要領 指示協議等
様式第３号（第５条関係）
指示・協議等打合せ簿
発議者 |  |  | □発注者 □受注者 |  |  | 発議年月日 | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □その他
工事名
（内 容）
添付図 枚
処理内容・回答欄
処 理・回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。
□その他（ ）
年 月 日
| 受 注 者 | 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
□その他（ ）
年 月 日
課
|  | 監督職員 の責任者 |  | 主任 監督職員 | 一般 監督職員 | 監理者 | 現場代理人 | 主任(監理) 技術者

## 監督要領 段階確認書
別紙－１ |  |  | 段 階 確 認 書
作成日：令和 年 月 日
受 注 者： 社名等
工 事 名： | [7 empty] | 現場代理人等： 印
番号 | 種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 |  |  |  |  | 確認実施日 | 確認実施者
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
上記種別について、段階確認を実施しました。 | [9 empty] | 令和 年 月 日
一般監督職員： 印

## 監督要領 段階確認書 (記入例)
別紙－１ |  |  | 段 階 確 認 書 | [6 empty] | 【記入例】
作成日：令和 年 月 日
受 注 者： 社名等
工 事 名： ○○○建物工事 | [7 empty] | 現場代理人等： 印
番号 | 種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 |  |  |  |  | 確認実施日 | 確認実施者
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 仮説工事 | 縄張り | 設置後 | 位置 | [5 empty] | △△ △△
|  | ベンチ マーク | 設置後 | 設置状況 | [5 empty] | △△ △△
2 | 土工事 | 根切り | 床付け 完了時 | 土質 | 深さ |  |  |  |  | △△ △△
3 | 鉄筋工事 | 配筋検査 （基礎） | コンク リート 打設前 | 種類 | 径 | 数量 | かぶり | 間隔 |  | △△ △△
|  | 圧接試験 | 圧接完了後 | 外観 | 超音波 |  |  |  |  | △△ △△
4 | コンクリー ト工事 （基礎） | フレッシュ コンクリー ト試験 | 工事現場の 荷下地点 | スランプ | 空気量 | 単位容 積質量 | 湿度 | 塩化物量 |  | △△ △△
5 | 防水工事 | 防水層 | 施工中・後 | 下地層 | 仕上げ |  |  |  |  | △△ △△
6 | 金属工事 | あと施工 アンカー 引張試験 | 同一施工条件 で施工し 完了後 | 施工計画書の品質計画で定めた確認強度 | [5 empty] | △△ △△
上記種別について、段階確認を実施しました。 | [9 empty] | 令和 年 〇 月 〇〇 日
一般監督職員： △△ △△ 印
最後の段階確認終了後に 監督職員が記入する
監督職員のサイン
3、4、6のような試験による 検査は立会いによる

## 14定例打合簿
様式１４ | [12 empty] | （標仕1.2.4(2)）
事業担当課(長) | 監督職員 の責任者 | 主任 監督職員 | 一般 監督職員 | 監理者 | 主任技術者 | 現場代理人 | 定 例 会 議 打 合 簿
工事名 | 0 |  |  |  |  | 第 ○ 回 |  | 次回予定 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 前回 | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  | ○時○○分～
打合せ日時 | 令和 年 月 日（ ） |  |  |  | 打合せ場所
○○：○○ ～ ○○：○○
出席者 | 監督職員 | ( 課)：
| 事業担当課 | ( 課)：
| 受注者 | ( )：
打合せ内容 | [5 empty] | 打合せ結果（決定・承諾・検討事項） |  |  |  |  | 決定 | 承諾 | 検討
1
管理体制、監理委託により適宜変更のこと。

## 15週工程
様式15 | [7 empty] | （標仕1.2.1）
週間工程表
| 令和○○年○○月○○日～ |  |  |  | 受注者 | 社名等 現場代理人
|  | 令和○○年○○月○○日分 |  |  | 氏 名 |  |  | 印
工 種 | 区分 | 先週（実施） |  | 今週（予定） |  |  | 来週（予定）
日
曜日
天候
注１ 施工報告を下記の印にて記入すること。
①▼印 監督職員の検査、立会い確認事項（▽印は予定） | [6 empty] | 予定：点線
②●印 受注者の検査確認事項（○印は予定） | [6 empty] | 実施：実線
注２ 週の先頭を定例打合せ日に合わせること。

## 16月工程
様式16 | [41 empty] | （標仕1.2.1）
月 間 工 程 表 （ 月）
[29 empty] | 受注者 |  |  | 社名等 現場代理人
[29 empty] | 氏 名 | [10 empty] | 印
工 種 | 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
曜
▽印 監督員の検査、立会い確認予定
○印 請負者の検査確認予定

## 17-1工事報告書
様式17-1 |  |  |  | （契約書第11条）
大和高田市長 殿
住 所
受注者
|  |  | 氏 名 | 印
工 事 報 告 書 （ 月分）
令和 年 月 日
契 約 番 号 |  | 高契第 | 号
工 事 名 |  | 0
工期 | 自 | 令和 年 月 日 |  | ｹ月
| 至 | 令和 年 月 日
建 築 面 積 |  |  | ㎡
延 べ 面 積 |  |  | ㎡
棟 別 |  | 階 数 | 構 造 | 建築面積
延べ面積

## 17-2工事施工記録書
様式１７－２ | [6 empty] | （工事報告書、添付書類）
工 事 施 工 記 録 書
報告期間中の日々の作業、材料の搬入状況、作業員数、気温を記録する。
月 日 | 曜日 | 天候 | 主な作業 | 作業 員数 | 備考 | 気温
[6 empty] | 最高 | 最低
晴 曇 雨 雪

## 17-3工事進捗表
様式１７－３ |  |  |  | （工事報告書、添付書類）
工 事 進 捗 表
建築と設備それぞれについて、各工事種別毎に予定線と実施線、進捗率(％)を記入する。
| 月 |  |  | 進捗率
工種
凡例
|  | 完成予定線 | ※月は工期にあわせて、調整すること。
施工実施線

## 17-4工事施工進捗図
様式１７－４ | （工事報告書、添付書類）
工 事 施 工 進 捗 図
建物の平面または立面、断面を図示し、線書き、
色分けなどにより工事の進捗範囲を現す。

## 18長期休暇届
様式18
令和 年 月 日
大和高田市 監督職員 殿
社名等
受注者
現場代理人
|  |  |  | 氏 名 | 印
長 期 休 暇 届
（盆・正月・その他）
1 | 契約番号 | 高契第 号（令和 年 月 日）
2 | 工事名 | 0
※ | 休暇期間、休暇中の管理計画、緊急時の連絡先が分かる書類を添付のこと。

## 19完成通知書・請求書
様式１９
完成通知書
| 工事名 |  |  |  |  | 0
| 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事場所 |  |  |  |  | 大和高田市 |  | 0 |  |  |  | 地内
| 請負代金額 |  |  |  |  | 金 |  |  |  |  | 円
| 工期 |  |  |  |  | 自 令 和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[6 empty] | 至 令 和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 上記工事 |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 完成しましたので通知致します。
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [7 empty] | 殿
【参考様式】
請 求 書
|  |  | 一金 |  |  |  | ￥ | [5 empty] | 円 也
|  | 但し、 |  |  | （ | [8 empty] | ）
上記工事完成致しましたので、請負代金を請求致します。
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [7 empty] | 殿

## 19完成通知書・請求書（例）
様式１９
完成通知書
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○工事
| 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事場所 |  |  |  |  | 大和高田市 |  |  | 大字大中 |  |  |  | 地内
| 請負代金額 |  |  |  |  | 金 | 10000000 |  |  |  |  | 円
| 工期 |  |  |  |  | 自 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 至 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 上記工事 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成しましたので通知致します。
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [8 empty] | 殿
【参考様式】
請 求 書
|  |  | 一金 |  |  |  | ￥ | 10000000 | [5 empty] | 円 也
|  | 但し、 |  |  | （ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [8 empty] | ）
上記工事完成致しましたので、請負代金を請求致します。
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
| 大和高田市長 | [8 empty] | 殿
契約書記載通りに記入すること
※二重下線部分は監督職員による事前検査が合格した日とし、監督職員に確認すること。
※着手後、金額・工期の変更が生じた場合は変更後の請負金額・工期を記入すること
契約書記載通りの工事名を記入すること
請負代金額を記入すること。 ※着手後、金額変更が生じた場合は変更後の請負代金額を記入すること。 また、前払い、部分払いをした場合は請負代金額（変更時は変更後の金額）から差し引いた金額を記入すること
日は監督職員に確認すること
契約書と同じ住所
契約書と同じ氏名
契約書と同じ代表者印
契約書と同じ住所
契約書と同じ氏名
契約書と同じ代表者印

## 20引渡書
様式20 | [5 empty] | （契約書第32条関係）
令和 年 月 日
工 事 引 渡 書
大和高田市長 殿
|  |  | 受注者 | 住所
氏名 印
下記の工事は、令和 年 月 日の完成検査に合格したので、引渡します。
記
1 | 工事名 | 0
2 | 工事場所 | 大和高田市 | ○○ | 地内
3 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
4 | 工期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
5 | 請負代金額 | 金 |  |  | 円
契約書記載通りに記入すること
※着工後、金額・工期の変更が生じた場合は変更後の請負金額・工期を記入すること

## 一部完成通知書等
様式21
一 部 完 成 通 知 書
| 工 事 名 |  | 0
指 定 部 分
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
| 工 事 場 所 |  | 大和高田市 |  |  | 地内
| 請負代金額 |  | 金 円
| 契 約 工 期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| 指定部分工期 |  | 自 令和 年 月 日 一部完成 令和 年 月 日
上記工事の指定部分が 令和 年 月 日に完成しましたので通知致します。
令和 年 月 日
住 所
受 注 者
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
大 和 高 田 市 長 殿
様式22 | [7 empty] | （契約書第39条関係）
令和 年 月 日
部 分 引 渡 書
大和高田市長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所
氏名 印
下記工事の指定部分は、令和 年 月 日の一部完成検査に合格したので、引渡します。
記
1 | 工事名 |  | 0
2 | 指定部分
3 | 工事場所 |  | 大和高田市 |  | ○○ | 地内
4 | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
5 | 契約工期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
6 | 指定部分工期 |  | 自 令和 年 月 日 一部完成 令和 年 月 日
様式21
一 部 完 成 通 知 書
| 工 事 名 |  | 0
指 定 部 分
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
| 工 事 場 所 |  | 大和高田市 |  |  | 地内
| 請負代金額 |  | 金 円
| 契 約 工 期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| 指定部分工期 |  | 自 令和 年 月 日 一部完成 令和 年 月 日
上記工事の指定部分が 令和 年 月 日に完成しましたので通知致します。
令和 年 月 日
住 所
受 注 者
氏 名
大 和 高 田 市 長 殿
様式22 | [7 empty] | （契約書第39条関係）
令和 年 月 日
部 分 引 渡 書
大和高田市長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所
氏名 印
下記工事の指定部分は、令和 年 月 日の一部完成検査に合格したので、引渡します。
記
1 | 工事名 |  | 0
2 | 指定部分
3 | 工事場所 |  | 大和高田市 |  | ○○ | 地内
4 | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
5 | 契約工期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
6 | 指定部分工期 |  | 自 令和 年 月 日 一部完成 令和 年 月 日
契約書記載通りに記入すること
※着手後、金額・工期の変更が生じた場合は変更後の請負代金額・契約工期を記入すること。また、仕様書において指定部分に係る工期が定められている場合はその工期も記入すること。
※二重下線部分は監督職員による事前検査が合格した日とし、監督職員に確認すること。
契約書記載通りに記入すること
設計図書・仕様書等を参考に記入すること
契約書記載通りに記入すること
契約書記載通りに記入すること
設計図書・仕様書等を参考に記入すること
契約書と同じ住所
契約書と同じ氏名
契約書と同じ代表者印
※着手後、金額・工期の変更が生じた場合は変更後の契約工期を記入すること。また、仕様書において指定部分に係る工期が定められている場合はその工期も記入すること。

## 前払金請求書
【参考様式】
前 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  | 円 也
| 但し、 |  | （ | 0 |  |  |  |  | ）
上記前払金を請求致します。
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [6 empty] | 殿
【参考様式】
前 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  | 円 也
| 但し、 |  | （ | [5 empty] | ）
上記前払金を請求致します。
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [6 empty] | 殿
契約書記載通りの工事名を記入すること
前払金を請求する日 （保証証書交付日以降）
保証会社の前払い保証金額以内とする。
契約書と同じ住所
契約書と同じ氏名
契約書と同じ代表者印

## 中間前払認定請求書
（契約書第３５条）
令和 年 月 日
大 和 高 田 市 長 殿
住 所
受注者
氏 名 印
中間前払金認定請求書
下記の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を満たしていることの認定を
請求します。
記
工 事 名
工事場所
契約年月日･番号 | 令和 年 月 日 ・ 高契第 号
工期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日 |  | ※添付資料として実施工程表、工事進捗表や監督職員が求める資料を添付するようにしてください。
請負金額 | 円
前払金金額 | 円
中間前払金額 | 円

## 中間前払金請求書
【参考様式】
中 間 前 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 円 也
| 但し、 |  | （ | 0 | [7 empty] | ）
上記中間前払金を請求致します。
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [7 empty] | 殿
【参考様式】
中 間 前 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 円 也
| 但し、 |  | （ | 0 | [7 empty] | ）
上記中間前払金を請求致します。
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [7 empty] | 殿
契約書記載通りの工事名を記入すること
中間前払金を請求する日
監督職員と打合せの上、記入すること。
契約書と同じ住所
契約書と同じ氏名
契約書と同じ代表者印

## 部分払金請求書
【参考様式】
部 分 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 円 也
但し、 |  | （ | 0 | [7 empty] | 第 | 回部分払金 | ）
上記部分払金を請求致します。
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [7 empty] | 殿
【参考様式】
部 分 払 金 請 求 書
|  | 一金 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 円 也
但し、 |  | （ | [8 empty] | 第 | 回部分払金 | ）
上記部分払金を請求致します。
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
大和高田市長 | [7 empty] | 殿
契約書記載通りの工事名を記入すること
部分払金を請求する日
監督職員と打合せの上、記入すること。
出来形検査及び一部完成検査の回数を記入すること。
契約書と同じ住所
契約書と同じ氏名
契約書と同じ代表者印

## 日報(参考)
【参考様式】
工 事 日 報
| 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 天候
工事名 |  | 0
本日の 作業概要
職種 |  | 労働者数 | [6 empty] | 作業内容
|  | 本日 |  |  |  | 累計
○○工 |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
工
工
工
工
工
工
雑工
計 |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
延労働時間 |  |  |  | Ｈｒ |  |  |  | Ｈｒ
本日の工事
安全指示事項
記録事項：当社、元請からの連絡事項、安全衛生指示事項、会議、集会
教育等の記録、安全衛生パトロール記録、その他特記事項
備考
作成者

## 廃棄物数量集計一覧表(参考)
【参考様式】
産業廃棄物数量集計一覧表
工事名称 ：
工事場所 ：
現場代理人 ：
産業廃棄物の種類
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 車種 | 数量 | 単位 | 処分業者 | 備考
（例） | 2022-05-18 | 1234567890 | 10t車 | 8 | ｔ | （株）〇〇〇
合計

## 写真整理
改修工事・補修工事における写真の整理方法
|  | 内容 | 着手前 | 完成 | 内容
|  | 内容 | 着手前 | 完成 | 内容
|  | 内容 | 着手前 | 完成 | 内容
| 1 | １ページ目は空欄とし、見開きで着手前（左）と完成（右）がわかるようにする。
| 2 | １の着手前及び完成の写真（数ﾍﾟｰｼﾞ）の後に、施工中の写真を整理して入れる。
| 3 | 工事写真帳のサイズは、Ａ４版とする。
| 4 | 縦写しの写真は、上を左とする。
| 5 | 黒板を入れて撮影する。
| 6 | 使用材料を必ず撮影する。（塗料缶・クロス・照明器具・衛生器具等）
| 7 | 写真内に日付はなくてもかまわない。
| 8 | 工事施工中の写真は、撮り忘れのないようにし、特に隠れる部分は注意する。